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I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
Кратка информация за поръчката
	Предмет на настоящия проект е само реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа град Сливница. Предмет на този проект е «Реконструкция на част от съществуващата водоснабдителна система и съоръжения на гр. Сливница, община Сливница - II етап по ул. „Неделище“, ул. „Мир“, ул. „Тодор Г. Влайков“, ул. „Васил Петлешков“, ул. „Панайот Волов“, ул. „Ален мак“, ул. Атанас Узунов“, ул. „Панайот Хитов“, ул. Ген. Гурко“ и ул. „Цар Симеон Велики“ – северен участък“»

	Новопроектираната мрежа предмет на реконструкцията на град Сливница е 6040,95м, от които 3906,94м са предмет на този проект-етап II, по ул. „Неделище“, ул. „Мир“, ул. „Тодор Г. Влайков“, ул. „Васил Петлешков“, ул. „Панайот Волов“, ул. „Ален мак“, ул. Атанас Узунов“, ул. „Панайот Хитов“, ул. Ген. Гурко“ и ул. „Цар Симеон Велики“ – северен участък“.
	Водопроводът ще се положи в пътното платно на разстояние от бордюра 1,00м,  при ширина на пътното платно 5.00м, а при ширина под 5.00м - 0.55м.

	Преди започване на изкопните работи и строителството  за отделните водопроводни клонове се  извършва  подготовка на трасето:
	Изготвен е  план на изкопите с приета ширина 1,4м , при предпоставката , че изкопите ще бъдат укрепени.
	Съществуващата асфалтобетонова настилка , след трасиране на клона  се очертава изкопа  и асфалта се изрязва внимателно с циркуляр. Отнема се пътна настилка с дебелина 50см за леко движение.
	Следва изпълнение на изкопните работи до дълбочина съгласно ВК проекта / , успоредно с укрепване на изкопа. 
	След монтажните работи и  изпитванията на проводите , следва обратната засипка на пластове по 15-20 см при оптимална влажност на материала .Обратния насип до кота пътно легло се изпълнява съгласно проекта по част В и К . 
	След изпълнение на уплътнения насип по част ВК , т.е. до кота пътно легло следва еластичния модул да има стойности не по – малки от 30МРа.
	Полагането и уплътняването на долния основния пласт от несортирани едрозърнести минерални материали - трошен камък или  баластра  с Е=250 МРа  се прави на пластове по 15-20 см при оптимална влажност на материала. 
	Проекта за временна организация на движението  е изготвен в съответствие с Наредба №3 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците и Наредба 18 за сигнализация на пътищата с пътни знаци.
	ВОД за изграждане на водопровода  по улична мрежа е разработена в 7 типови схеми.
	Използването на светлинни източници С 16 е задължително при строителни работи, продължаващи в тъмната част на денонощието.
	Лицата, които извършват СМР в обхвата на улицата, трябва да носят отличителен знак С 12 „Облекло с ярък цвят и светлоотразителни ленти”
	Временната организация на движение се въвежда непосредствено преди започване на строителните работи за съответния етап и зависи от графика за изпълнение на строителната фирма.
II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
	Прогнозна стойност на поръчката е 1 416 133,00 (един милион четиристотин и шестнадесет хиляди сто тридесет и три) лева без ДДС или 1 699 359,60 (един милион шестстотин деветдесет и девет хиляди триста петдесет и девет лева и 60 ст.) с ДДС.	
	Участниците предлагат обща цена за изпълнение на поръчката без и с включен ДДС, и цена с и без ДДС като попълват и подават ценово предложение по образец.
	Цената трябва да бъде посочена в лева, със закръгление до втората цифра след десетичния знак и следва да включва всички дейности във връзка с изпълнението на поръчката. Посочената в офертата цена не може да бъде променяна за срока на договора.
	В цената се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката. Участникът, предложил цена, по – висока от общата прогнозна и от прогнозната цена ще бъде отстранен от участие.
	Начин на плащане – съгласно приложения проект на договор.
	Обществената поръчка се обявява без да е осигурено финансиране. 

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА
1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
Участникът в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образование, което има право да изпълнява услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.
Участниците не могат да бъдат дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролирани от тях лица и техни действителни собственици по смисъла на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е налице някое от изключенията по чл.4 от същия закон. Наличието на горното е основание за отстраняване на участника. При участници  - обединения, които не са юридически лица, Възложителят ще изиска да се представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:
 1. правата и задълженията на участниците в обединението;
 2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;
 3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
Възложителят не изисква обединенията да имат определя правна норма, за да участват при възлагането на поръчката. На основание чл. 10, ал. 2 от ЗОП Възложителят не поставя условие за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица.
Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да участва като подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.
В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. 
Всеки участник, който възнамерява да подаде оферта, задължително следва да посети обекта. Посещения на обекта се правят всеки ден в срока за подаване на оферти между 08:00 и 12:00 ч. след предварителна заявка на тел. 0727 42354. За посещението се съставя приемо-предавателен протокол за посещение на мястото на обекта. Протоколът се съставя служебно от община Сливница след извършено посещение на обекта, който се подписва от упълномощен служител на общината и един екземпляр от него се предоставя на участника. В случай, че участникът ще използва подизпълнител, който ще изпълнява част от СМР на обекта, горното условие се прилага и спрямо него.
Лично състояние на участниците. 
Основания за задължително отстраняване.
На основание чл. 54, ал. 1 от ЗОП Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, когато:
1.  Е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 2017, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;
2. Е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
3. Има задължения за данъци и задължителни осигурителни  вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс  и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалище на Възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
4. Е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
5. Е установено , че:
А) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
Б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнението на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;
7. e  налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
Основанията по т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощията да упражняват контрол при вземането на решенията от тези органи.
Т. 3 не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социално-осигурителни вноски е  не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година.
Основания за незадължително отстраняване
На основание чл. 55, ал. 1 от ЗОП Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, когато:
 1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;
 2. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;
 3. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;
 4. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;
 5. опитал е да:
 а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или
 б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.
Лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП са:
1. Лицата, които представляват участника;
2. Лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника;
3. Други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните и надзорните органи.
Лицата по т. 1 и 2 са, както следва:
1. При събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
2. При командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от Търговския закон;
3. При дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;
4. При акционерно дружество – лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;
5. При командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;
6. При едноличен търговец – физическо лице – търговец;
7. При клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представлява клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която са установени;
8. В случаите по т. 1 – 7 – и прокуристите, когато има такива;
9. В останалите случаи, включително за чуждестранните лица – лицата, които представляват, управляват и контролират участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
В случаите по т. 8, когато лицето има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 5, ал. 2, т. 15 от ЗОП.
Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същи ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.
Когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.
Съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г. ЕЕДОП се представя задължително в електронен вид. Възложителят ще използва осигурената от ЕК безплатна услуга чрез информационната система за eЕЕДОП. Системата е достъпна чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-услуги/ Електронни услуги на Европейската комисия, както и директно на адрес https://ec.europa.eu/tools/espd. За конкретната процедура, Възложителят създава образец на ЕЕДОП. Генерираните файлове (espdrequest) ще се предоставят на заинтересованите лица по електронен път чрез неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп на профила на купувача на адрес, посочен в т.3.1. от раздел III от настоящата документация, където е и останалата документация за обществената поръчка. Стопанският субект зарежда в системата получения XML файл, попълва необходимите данни и го изтегля (espd-response), след което ЕЕДОП следва да се подпише с електронен подпис от съответните лица. 
Освен чрез системата на ЕК за еЕЕДОП, Възложителят предоставя на всички заинтересовани лица и формуляр – Образец № 2 (подготвен в MS WORD файлово разширение .doc), в който участникът попълва необходимите данни, след което ЕЕДОП следва да се подпише с електронен подпис от съответните лица. Участниците в процедурата следва да предоставят ЕЕДОП в електронен вид, цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.
Друга възможност за предоставяне е чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва да е снабден с т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на офертите. В случаите, когато ЕЕДОП е попълнен през системата за еЕЕДОП, при предоставянето му, с електронен подпис следва да бъде подписана версията в PDF формат.
Участниците – при поискване от страна на Възложителя, са длъжни да представят необходимата информация относно правно – организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по  смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат.
Участникът, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че:
1. Е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени или обезпечени;
2. Е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение на всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;
3. Е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения. 
Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението.
В случай, че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, Възложителят не го отстранява от процедурата.
Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите по чл. 56, ал. 1 от ЗОП мерки и представените доказателства се посочват в решението за класиране или прекратяване на процедурата, в зависимост от вида и етапа, на които се намира процедурата.
Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП.
Като доказателства за надеждността на участника се представят  следните документи:
1. По отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП – документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорирали тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изпращане на дължимото обезщетение;
2. По отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП – документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства;
Участниците са длъжни да уведомят писмено Възложителя в 3 – дневен срок от настъпване на обстоятелството по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 от ЗОП.
В тези случаи Възложителят предава уведомлението на председателя на комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, а когато документите по чл. 106, ал. 1 от ЗОП са получени от Възложителя, той връща на комисията доклада с указания за отразяване на новонастъпилите обстоятелства.
Прилагане на основанията за отстраняване
Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Това се прилага и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.
Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове:
1. Пет години от влизането в сила на присъдата – по отношение на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП, освен ако в присъдата е посочен друг срок;
2. Три години от датата на настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „а“ и т. 6 от ЗОП, освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен друг срок.
3. Стопанските субекти, за които са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „а“ от ЗОП, се включват в списък, който има информативен характер.
4. В случай на отстраняване по чл. 54 от ЗОП, възложителят трябва да осигури доказателства за наличие на основания за отстраняване.
Доказване липсата на основания за отстраняване
За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя:
1. За обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП – свидетелство за съдимост;
2. За обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалище на Възложителя и на участника;
3. За обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.
4. Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния документ, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. В случаите, когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията има правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.
5. Възложителят няма право да изисква представянето на документи, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на Възложителя по служебен път.
Възложителят определя по отношение на участниците критерии за подбор, които се отнасят до:
1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност 
1.1. Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват: строителни дейности по обекти четвърта група, втора категория, съгласно Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и чл.137 от ЗУТ.
Съгласно чл.60 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата-членка, в която са установени.
Важно: Обстоятелството се удостоверява с посочване в еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел А.Годност на данните за вписването в ЦПРС, посочваща уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа, а за чуждестранни лица съответен еквивалентен документ или декларация или удостоверение от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си, извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка, придружен с превод на български език.

2. Изисквания относно икономическото и финансовото състояние на участниците 
Участниците в обществената поръчка следва да са застраховани за риска „Професионална отговорност на строителя“ съгласно чл.171 от ЗУТ, с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт (обектът, предмет на поръчката е четвърта група, втора категория строежи) или еквивалентна.
Удостоверяване: участниците попълват данни (застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа, срок на застраховката) в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б.Икономическо и финансово състояние, за наличие на Валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл.171 ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката (обектът, предмет на поръчката е четвърта група, втора категория строежи).

3. Технически и професионални способности:  
3.1. Участникът следва да разполага с персонал и с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката за изпълнението на поръчката. 
Минимално изискване:
Ръководител екип:
-да притежава висше образование с образователно-квалификационна степен  "бакалавър" или еквивалентна или "магистър" или еквивалентна и придобита специалност „ВиК“ или еквивалентна;
-да има най-малко 3-годишен професионален опит в сферата на строителството;
Технически ръководител:
- да притежава степен на образование, отговарящо на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентно;
Координатор но безопасност и здраве:
- да притежава валидно удостоверение за преминато обучение по здравословни и безопасни условия на труд.
Специалист по контрол върху качеството:
- да притежава удостоверение или сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно.
Забележка: Под „еквивалентна специалност” следва да се разбира специалност, получена в българско или чуждо (извън страната) учебно заведение, където съответната специалност е наименована по друг начин или обхваща същата област на знание.
Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част от ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В.Технически и професионални способности, т.2 и т.6 с посочване на квалификацията и професионалния опит на лицата. 

3.2. Участникът следва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.
Минимално изискване:
-	Специализиран автомобил „Автокран”  - 1 бр. 
-	Мини багер „Бобкат“ – 1 бр.
-	Мини багер – 1 бр. 
-	Комбиниран багер/трактор – 1 бр. 
-	Товарен автомобил с кран – 1 бр. 
-	Товарен автомобил  до 10т. – 1 бр. 
-	Товарен автомобил  – САМОСВАЛ – 1бр.
-	Водна помпа – 2 бр.
-	Генератор – 2 бр.
-	Трамбовка – 2 бр.

Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част от ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В.Технически и професионални способности, т.9.

          3.3. Участникът следва да прилага системи за управление на качеството
Минимално изискване:
Участниците следва да са внедрили система за управление на качеството ISO 9001, актуална към датата на подаване на офертата, с обхват идентичен с предмета на обществената поръчка.
Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част от ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Г: СТАНДАРТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ.

      3.4. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични с тези на поръчката, за последните 5 години от датата на подаване на заявлението или на офертата.
        Минимално изискване:
Участниците следва да са изпълнявали СМР по изграждане на водопровод с дължина минимум 3000 л.м., който да е от категорията на обекта на обществената поръчка – II-ра категория.
Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част от ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В.Технически и професионални способности, т.1а).

Подизпълнители
Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела на поръчката, които ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.
При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част от ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В.Технически и професионални способности, т.10) и в Част Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва.
Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно дела и вида на поръчката, които ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по чл. 66, ал. 2 от ЗОП.
Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Разплащанията се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15 – дневен срок от получаването му. Към искането изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. Възложителят има право да откаже плащане, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
Независимо от възможността за използване на подизпълнители  отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.
При обществени поръчки за услуги, чието изпълнение се предоставя в обект на Възложителя, след сключване на договора и най – късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява Възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява Възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.
Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнение едновременно следните условия:
1.	За новия подизпълнител не са налице основания за отстраняване от процедурата
2.	Новия подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишния подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнението до момента дейности.
При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на Възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по чл. 66, ал. 11 от ЗОП.
При подаване на оферта участникът декларира липсата за основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез предоставяне единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), В него се предоставя съответната информация, изисквана от Възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.
Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се предоставя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията, посочена по – горе.
Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
Преди сключването на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основания за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
Възложителят няма право да изисква документи, които вече са му били предоставени или са му служебно известни.
При писмено искане за разяснения по условията на обществената поръчка, направено до 5 дни преди изтичането на срока за получаване на оферти, Възложителят публикува в профила на купувача писмени разяснения.
Разясненията се публикуват на профила на купувача в срок до три дни от получаване на искането и в тях не се посочва лицето, направило запитването.
Посочват се критериите за подбор, избрани от Възложителя, минималните нива, посочване на документите, с които ще се доказва изпълнението им, съгласно Указанията, и подробни мотиви за определянето им.
При участници чуждестранни лица, за доказване съответствие с критериите за подбор при сключване на договор следва да се представят аналогични документи, съгласно законодателството на държавата, в която е установен съответния участник.
IV. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

[bookmark: bookmark2]Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, се оценяват по следния начин:
Настоящата обществените поръчка се възлага въз основа на икономически най- изгодната оферта. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на следния критерий за възлагане: оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената, както и на показатели, включващи качествени и екологични аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка.
На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка на офертата.
1. Критерий за възлагане: оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената, както и на показатели, включващи качествени и екологични аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка:
КО = К1+ К2 
Максимално възможна оценка 100 точки.

2. Показатели за оценка на офертите:
К1 – Предлагана цена за СМР, в лева без включен ДДС,
К2 – Организация за изпълнение на поръчката;

2.1. Показател– К1 –„ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”  с относителна тежест 50 %.
Участникът предложил най – ниска цена за изпълнение на поръчката получава максимален брой точки по показателя. Оценките на участниците по показателя се изчисляват по формулата:
К1 = (Цmin / Цi)*50 = .......... (брой точки)
Където Цi е предложената крайна цена в лева без ДДС на съответния участник.
Където Цmin е минималната предложена крайна цена в лева без ДДС съгласно ценовите предложения на всички участници.
Преди извършване на финансовата оценка, ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и не надвишават максималния предвиден ресурс и дали същите са калкулирани вярно.
Всеки участник трябва да представи анализни цени на всички оферирани единични цени, с точно показана Нвр. (норма време), шифър на съответната позиция съгласно номенклатурата на СЕК. В случай, че даден вид СМР липсва в посочения от Възложителя източник, да се използва „приравнен анализ” към  посочения източник.
1.2. Показател К2 – Организация за изпълнение на поръчката – в техническото си предложение участникът трябва да посочи организацията за изпълнение на строителството съгласно Техническата спецификация. Оценява се посочената организация на работа. Показателят се изчислява по следния начин:

	Организация за изпълнение на поръчката
	макс. 50

	Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: 
- участникът е представил организация за изпълнение на строителството съгласно Техническата спецификация. 
- участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга. 
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	Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: 
- участникът е представил организация за изпълнение на строителството съгласно Техническата спецификация. 
- участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга. 
Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че е налично едно от следните обстоятелства:
1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати);
2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и;
3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.
 „Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава  обяснение за приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението на поръчката.
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	Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: 
- участникът е представил организация за изпълнение на строителството съгласно Техническата спецификация.
- участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга. 
Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са налични две от следните обстоятелства:
1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати);
2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и;
3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.
 „Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава  обяснение за приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението на поръчката.
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	Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: 
- участникът е представил организация за изпълнение на строителството съгласно Техническата спецификация.
- участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга. 
Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са налични и трите обстоятелства:
1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати);
2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и;
3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.
„Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава  обяснение за приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението на поръчката.
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2. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА
Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е:
КО = К1 + К2 
При извършване на оценяването по съответните показатели на оценка ще се използва закръгляване до втория знак след десетичната запетая.
На първо място се класира участникът събрал най-много точки по комплексна оценка (КО), където КО има максимална стойност 100 точки. 
В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за определяне на изпълнител се прилагат правилата на чл. 58 ППЗОП.


Крайно класиране на Участниците

Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките,  получени за всеки участник. На първо място се класира участникът, получил най-висока обща оценка. 
В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. В случай, че офертата не може да се определи по този ред, Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

V. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА
1. Общи
Участниците трябва да получат всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие.
При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от Възложителя.
Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи единствено от участниците.
Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП.
Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата.
До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.
Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта.
Лице, което участва като подизпълнител в офертата на  друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.
Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако в офертата си е поставил условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията или е представил повече от една оферта, или е представил оферта с варианти.
Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако е представил оферта, в която е посочил дадено лице за подизпълнител, но не е приложил информацията, изискана съгласно раздели А и Б и част III за всяка категория съответни подизпълнители от ЕЕДОП, а същевременно това лице е подало самостоятелна оферта и декларира в хода на провеждането на процедурата пред Възложителя, че не знае за посочването си като подизпълнител и не е съгласно да бъде такъв.

2. Съдържание на офертата
Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от Възложителя.
Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:
2.1. Наименование на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;
2.2. Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;
2.3. Наименованието на поръчката.
При публично състезание опаковката включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.
Когато за някои от посочените в настоящата документация документи е определено, че може да бъде поставен в копие, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващият участника е записал или подпечатал „вярно с оригинала“ и е положил саморъчно подписа си.
3. Подаване на оферти. Място и срок за подаване на оферти
Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават лично или чрез упълномощено лице офертите си в деловодството на Възложителя на адрес: гр. Сливница, пощенски код: 2200, пл. „Съединение“ № 1, всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч., най – късно до часа и датата, посочени в обявлението за обществена поръчка.
Ако участникът изпраща офертата, чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на оферти. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срок определен от него.
До изтичане на срока за получаване на оферти всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по – нататъшното участие на участие на участника в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първона1алната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст „Допълнение/ Промяна на оферта/ с входящ номер/“. 
4. Приемане на оферти/ връщане на оферти
При подаване на офертата и приемането и върху опаковката се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър.
За подаване на офертата на участника се издава документ, на който се вписва  входящия номер на подадената оферта.
Оферти, които са представени след крайния срок за подаването им или са незапечатани или са с нарушена цялост, се връщат на подателя незабавно. Тези оферти не се вписват в регистъра.
VI. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИ
За провеждане на процедурата Възложителят с писмена заповед назначава комисия. Комисията се назначава от Възложителя след изтичане на срока за приемане на офертите и се обявява в деня, определен за отваряне на офертите.
Комисията се състои от нечетен брой членове.
Комисията, назначена от Възложителя от Възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, започва работа след получаване на представените оферти и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.
Постъпилите оферти ще бъдат отверени на публично заседание на Комисията в деня и часа, посочени в обявлението в сградата на Възложителя, с адрес: гр. Сливница, пл. „Съединение“ № 1.
При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на офертите участниците се уведомяват чрез профила на купувача най - малко 48 часа преди новоопределения час.
Комисията оценява офертите в съответствие с предварително обявените условия, критерии и показатели за оценка. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете и. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си. 
Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както  и представители на средствата за масово осведомяване.
Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и оповестява тяхното съдържание, а когато е приложимо – проверява за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Най – малко трима от членовете на комисията подписват техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията предлага по дин от присъстващите представители на другите участници да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Публичната част от заседанието на комисията приключва след извършването на тези действия.
Комисията разглежда документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критерии за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.
Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие  с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола и изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.
В срок от 5 работни дни от получаването на протокола участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнителни предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие. Тази възможност се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговаря на условията на Възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение.
Когато  промените  се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2, и 7 от ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника.
След изтичането на срока комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критерии за подбор.
При извършването на предварителния подбор и на всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица.
Не по - късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения комисията обявава най – малко чрез съобщение в профила ма купувача датата, часа и мястото на отварянето. На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП. Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по други показатели, отваря ценови предложения и ги оповестява.
Пликът с цената, предлагана на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на Възложителя, не се отваря.
Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от Възложителя условия.
Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по – изгодни предложения, преценени в следния вид:
1. По – ниска предложена цена;
2. По – изгодно предложение за размера на разходите, сравнение в низходящ ред съобразно тяхната тежест;
Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с ал. 2 или ако критерият за възлагане е най – ниска цена и тази цена се предлага в две или повече оферти.
Комисията извършва всички необходими действия по отваряне, разглеждане и оценяване на подадените оферти съобразно ЗОП и правилника за прилагането му.

VII. КЛАСИРАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
В 10 - дневен срок от утвърждаване на доклада Възложителят издава решение за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.

VIII. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
1. Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчка, при условие, че при подписване на договора определеният изпълнител:
1.1.  Изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 от ЗОП;
1.2. Представи определена гаранция за изпълнение на договора;
1.3. Извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от Възложителя в условията на обявената поръчка.
2. Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място:
2.1. Откаже да сключи договор;
2.2. Не изпълни някое от условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП;
2.3. Не докаже, че не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

IX. ГАРАНЦИИ
1. Гаранция за изпълнение
Гаранцията за изпълнение има обезпечителна и обезщетителна функция, т. е. от една страна цели да стимулира изпълнителя  към точно и качествено изпълнение на задълженията му по договора за обществена поръчка, а от друга страна да послужи като обезщетение при  недобросъвестно поведение от неговата функция.
Гаранцията за изпълнение е сума в размер на 1 % /един процента/ от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка без ДДС.
Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:
· Парична сума внесена чрез банков превод по банкова сметка на Община Сливница в банка „Уни Кредит Булбанк“ АД:
IBAN: BG 41 UNCR 96603371019311
BIC: UNCR BGSF
· Банкова гаранция;
· Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Определеният за изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
При представяне на гаранцията за изпълнение в платежния документ, в банковата гаранция и  в застраховка изрично се посочва договорът, по който се представя гаранцията.
Гаранцията под форма на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на  изпълнителя за трето лице – гарант.
Ако определеният изпълнител избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на банкова гаранция, тя трябва да отговаря на следните съществени условия:
· Банковата гаранция е безусловна, неотменяема, с възможност да се усвои изцяло или на части от община Сливница, в зависимост от претендираното обезщетение;
· Банкова гаранция е със срок на валидност най – малко 30 дни след изтичане на срока за изпълнение на договора;
· С банковата гаранция банката гарант се задължава да извърши безусловно плащане при първо писмено искане от община Сливница, в случай че изпълнителят не е изпълнил което и да е от задълженията си по договора за изпълнение.
Когато определеният изпълнител е представил банкова гаранция, Възложителят има право да пристъпи към упражняване на правата по нея.
Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата  гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.
Възложителят освобождава гаранцията без да дължи лихви за периода, през който средствата законно се престояли при него.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор за възлагане на обществена поръчка.


Раздел X: Техническа спецификация




ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
“Реконструкция на част от съществуващата водоснабдителна система и съоръжения на град Сливница, община Сливница -II-ри етап - подмяна на водопроводна мрежа по улици "Цар Симеон Велики" иул."Неделище"разположени между бул." 1300 години България и ул."Генерал Гурко", така също улици "Генерал Гурко";"Панайот Хитов";"Атанас Узунов";"Панайот Волов";"Тодор Г. Влайков"разположени между улици " Цар Симон Велики" и улица " Неделище", улиците "Васил Петлешков" и "Мир" разположени между ул." Цар Симон Велики ", и ул." Хан Аспарух", и улица без изход "Ален Мак" с вход от улица " Цар Симеон Велики"”.
Общи положения
Забележка: Всички изисквания в настоящия раздел следва да се считат за минимални и задължителни. Съдържанието му се прилага като приложение към договора с определения изпълнител в поръчката и представлява неразделна част от него.
Настоящите технически спецификации за определяне на характеристиките и функционалните изисквания за изпълнение на предмета на обществената поръчка се разработиха на основание чл. 48-52 от Закона за обществените поръчки.
Техническите спецификации представляват неделима част от документацията за участие в обществена поръчка за строителство, наред с договорните условия, инвестиционните проекти и количествените сметки. Спецификациите са предназначени да пояснят и развият изискванията за изпълнение на строителните работи, които са предмет на договора за строителство.
В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал. 2 от ЗОП да се счита добавено “или еквивалент“ навсякъде, където в документацията и проектите по настоящата поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство. Ако някъде в проекта или документацията за участие има посочен: конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., Възложителя на основание чл. 50 ал.1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите спецификации и/или проектите.
Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.
2. [bookmark: bookmark0]Описание на обекта и дейностите, предмет на обществената поръчка:
Гр. Сливница е град в Западна България. Той се намира в Софийска област и е на 30км. от гр. София и на 28км. от гр. Перник, и в близост до градовете Брезник, Костинброд, Драгоман и Годеч и на 25 км от границата на Република България със Сърбия. Надморската му височина е между 500 – 699 м. Градът е административен център на Община Сливница. 
Община Сливница е разположена в западна България, на юг от Стара планина. Тя е четиринадесетата по големина община в област София. Територията съставлява 2,7% от общата територия на Софийска област. През нея преминават важни транспортни артерии, енергийни и телекомуникационни системи. Важно значение за развитието на общината имат железопътната линия София – Белград и автомобилния път София – Драгоман – Димитровград – Белград, които са част от транспортен коридор № 10. Транспортната система, играе изключително важна комуникационна роля при осъществяване на икономическите взаимоотношения, както с общините в югозападна България, така и с цялата страна.
Водоснабдяването на общината се осъществява основно от “В и К” ЕООД гр. София. Максималният експлоатационен дебит от водоизточниците е достатъчен за нуждите на общината. В самия гр. Сливница водопроводната мрежа обхваща 99,5% от населението. Тази част от населението, която не е водоснабдена представляват няколко имота във Войнишката махала на града. Главният проблем е свързан със състоянието на водопроводната мрежа, изградена основно в периода 1965 -1975 год., предимно от азбестоциментови /етернитови/ тръби. Експлоатационният период на по-голямата част от мрежата е изтекъл и тя е силно амортизирана, което води до увеличаващ се брой аварии и големи загуби на вода. Това рефлектира и върху канализационната мрежа, като спомага за увеличаването на инфилтрацията на води в нея. Общата дължина на съществуващата мрежа е около 3924 км. от които 6,75 км. главни клонове и 32,49 км. второстепенни водопроводни клонове.
Водоснабдяването на целия град се осъществява посредством един водоизточник - каптаж разположен в землището на село Опицвет /каптаж “Блато” с годишен обем 1500 хил м3/. Този водоизточник водоснабдява и част от гр. Костинброд и селата Опицвет, Петърч и Богьовци. Само кв.”Войнишка махала”, която се намира в най-южната част на града, се захранва от друг водоизточник /каптаж „Стубела”/ южно от нея. Теренните коти на този квартал не позволяват той да бъде изцяло захранен от каптаж „Блато”.
Водата постъпва в град Сливница от три напорни резервоара ситуирани в един парцел на север от града и един в южната част на града след квартал Войнишка махала. На север от НР 300 м3 захранващия водопровод влиза по ул. ”Паисий Хилендарски”, от НР 750 м3 по ул. ”Панайот Волов” и от НР 700 м3 по ул. ”Христо Михайлов”. На юг водата от НР 200м3 влиза от южния край на „Войнишка махала”. Тя е отделена от р. Сливнишка и в настоящия проект представлява „Висока зона” захранвана само от НР 200м3. Водопроводната и мрежа е хидравлически свързана с основната водопроводна мрежа на града, но е поставен СК, който ще бъде затворен. Теренните коти на „Войнишка махала” не позволяват квартала да се захранва от основния водоизточник – каптаж „Блато”.
Град Сливница, според Административно-Териториалните и Териториални Единици (ЕКАТТЕ) е, III категория и съгласно “Наредба № 2 от 22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи“, чл. 4, ал. 1 попада във втора категория водоснабдителна система.
Предмет на настоящия проект е само реконструкция на част от съществуващата водоснабдителна система и съоръжения на град Сливница, община Сливница -II-ри етап - подмяна на водопроводна мрежа по улици "Цар Симеон Велики" иул."Неделище"разположени между бул." 1300 години България и ул."Генерал Гурко", така също улици "Генерал Гурко";"Панайот Хитов";"Атанас Узунов";"Панайот Волов";"Тодор Г. Влайков"разположени между улици " Цар Симон Велики" и улица " Неделище", улиците "Васил Петлешков" и "Мир" разположени между ул." Цар Симон Велики ", и ул." Хан Аспарух", и улица без изход "Ален Мак" с вход от улица " Цар Симеон Велики"”. 
Резервоарите и довеждащите водопроводи до регулацията не са предмет на този проект.
Предвид на направените хидравлични изчисления, няма по-големи напори от допустимите съгласно “Наредба № 2 от 22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи “, чл. 22, ал. 1, минималното налягане над повърхността на терена за критична точка във водопроводната мрежа е: при едноетажно застрояване – не по-малък от 0,1 МРа, а при по-голяма етажност за всеки етаж се добавя по 0,04 МРа, и чл. 24 максималното налягане във водопроводната мрежа на населените места е 0,6 MPa .
Предвижда се подмяна на амортизирани етернитови тръби с такива от полиетилен PE 100 SDR17, PN10 при коеф. на сигурност С=1,25, хидравлична грапавина K=0,01mm, температура на водата 10°C.
Тръбопроводите на вътрешната мрежа и съответните им сградни водопроводни отклонения трябва да бъдат изпълнени от тръби от полиетилен висока плътност PE100, SDR17, PN10 при коеф. на сигурност C=1.25, хидравлична грапавина K=0.01 mm, температура на водата 10°C. Тръбите да са произведени съгласно БДС EN 12201 и да притежават Знак за качество на БАВ или еквивалент.
Проектираната водопроводна мрежа е сключена с главни и второстепенни клонове. Съгласно “Наредба № 2 от 22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи“, чл. 139, ал. 1 и ал. 2, минималният диаметър за територии с население под 100 000 жители е 80 мм (PEHD DN90). 
Новопроектираната мрежа на град Сливница е 6040,95м.
Минималното покритие, което се допуска над темето на полиетиленовите тръби е 1,5 м при полагане под път по “Наредба № 2 от 22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи“. 
Водопроводът ще се положи в пътното платно на разстояние от бордюра 1,00 м, при ширина на пътното платно 5,00 м, а при ширина под 5,00м – 0,55 м.
С подмяната на уличния водопровод ще се подменят и прилежащите му сградни водопроводни отклонения с полиетиленови тръби (Ф25), които са 379 бр., определени на база действащият регулационен план на град Сливница.
По трасето на водопроводната мрежа се предвижда необходимата арматура:
· Спирателни кранове – фланшови шибърни кранове с охранителна гарнитура за P=1.0 MPa на всяко отклонение от главните клонове и по трасето, там където е необходимо, с оглед зониране при ремонтни дейности.
· Въздушници – на високите точки и вертикалните чупки от нивелетите – комбиниран автоматичен въздушник Ф50 мм с охранителна гарнитура. 
· Съоръжения за изпускане на водата – на ниските точки от профилите са предвидени задължителни противопожарни хидранти точки, които да служат за изпразване на разработваната мрежа по време на експлоатация.
· Противопожарни хидранти – за пожарогасене се предвиждат надземни пожарни хидранти Ф80 мм (чл.170), разположени на разстояния, не по-големи от 200 метра и в комбинация със спирателни кранове пред тях, по трасетата на главните клонове-чл. 144. На местата, където не могат да бъдат монтирани надземно ПХ да се монтират подземни, според техническите изисквания и сигнализация с табели. В най-ниските точки от нивелетата са предвидени задължителни ПХ, които да служат за изпразване на конкретните участъци от мрежата по време на експлоатация, както и на улици-тупици във върхови точки, с цел да се извършва принудително обезвъздушаване по време на експлоатация при пълнене на мрежата след ремонтни дейности.
Реконструкцията на част от вътрешната водопроводна мрежа град Сливница ще се осъществи на няколко етапа. При ЕТАП II ще се изпълнят следните водопроводни клонове:
	Улица
	Клон №
	Диаметър (Ф)
	Дължина (м)
	СВО (бр.)
	ПХ (бр.)

	Ул. „Неделище“
	Кл.54
	Ф90
	477,68
	26,00
	7,00

	
	Кл.62
	Ф90
	623,16
	38,00
	

	Ул. „Мир“
	Кл.23
	Ф90
	99,66
	5,00
	1,00

	Ул. „Тодор Г. Влайков“
	Кл.56
	Ф90
	96,93
	5,00
	2,00

	
	Кл.33
	Ф90
	95,01
	2,00
	

	
	Кл.44
	Ф90
	98,66
	4,00
	

	Ул. „Васил Петлешков“
	Кл.12
	Ф90
	95,91
	3,00
	1,00

	Ул. „Панайот Волов“
	Гл.клон I
	Ф200
	286,24
	10,00
	0,00

	Ул. „Ален мак“
	Кл.67
	Ф90
	54,97
	5,00
	1,00

	Ул. „Атанас Узунов“
	Кл.65
	Ф90
	91,37
	2,00
	
1,00

	
	Кл.66
	Ф90
	93,64
	4,00
	

	
	Кл.68
	Ф90
	98,28
	4,00
	

	Ул. „Панайот Хитов“
	Кл.69
	Ф90
	94,44
	6,00
	
2,00

	
	Кл.70
	Ф90
	93,00
	5,00
	

	
	Кл.71
	Ф90
	95,96
	3,00
	

	Ул. „Ген. Гурко“
	Кл.62
	Ф90
	282,15
	8,00
	2,00

	Ул. „Цар Симеон Велики“ – северен участък
	Кл.132
	Ф90
	437,16
	19,00
	
2,00

	
	Гл.клон I
	Ф200
	19,95
	0,00
	

	
	Гл.клон III
	Ф160
	671,77
	22,00
	

	
	Сума:
	Ф90
	2 928,98
	

171,00
	

19,00

	
	
	Ф160
	671,77
	
	

	
	
	Ф200
	306,19
	
	

	
	
	
	3906,94
	
	


При изпълнение на реконструкцията на водопроводната мрежа ще се подменят и съответните сградни водопроводни отклонения.
Останалата част от водопроводната мрежа е реконструирана на по-ранен етап и не е част от настоящата техническа спецификация.
3. Общи насоки по изпълнение на водоснабдителната мрежа
Изпълнението на водопровода ще става в следната последователност:
· изпълнява се временна организация на движението;
· чрез шурфове ще се констатира точното местоположение на други елементи от техническата инфраструктура след обозначаване от експлоатационните дружества;
· трасиране на работния участък - водопроводен клон, водопроводни отклонения, места на арматури;
· извършване на подготвителни работи за изпълнение на изкопите: изрязване на асфалтова настилка, осигуряване на обезопасена строителна площадка и др.;
· изкопни работи - като линейно изпълнение с направа на обезопасителни ограда монтаж на пасарелки и др.;
· подготовка на основата на изкопа и полагане на пясъчна подложка;
· изпълнение на водопровода - монтаж на арматури и връзки;
· изпитване на водоплътност, дезинфекция и промиване на готовия участък;
· засипване на траншеята по предписаната технология, паралелно с полагане на детекторна и сигнална лента;
Арматури:
Спирателни кранове с охранителна гарнитура
На всички отклонения от Главните клонове са предвидени спирателни кранове с охранителна гарнитура, които позволяват в случай на аварии да се изключват отделни участъци от мрежата.
Предвидено е всички спирателни кранове по водопроводните участъци да бъдат фланшови шибърни кранове с охранителна гарнитура. Спирателните кранове ще се изпълнят с охранителни гарнитури, за които се предвижда специално укрепване.
Всички спирателни кранове и присъединителни фланци за тях са за налягане PN =1,0 MPa.
Пожарни хидранти
Новите пожарни хидранти ще бъдат надземни, колонков тип (БДС, EN- 14384) с два извода, с присъединителна гарнитура – Ф80 мм, за налягане PN=1,0 MPa (10 атм.). Дължина на тялото L=216 см. Ще бъдат монтирани върху чугунени колена Ф80 мм, 90° с подпора.
Пред всеки нов ПХ ще бъде монтиран СК Ф80 мм, PN=1,0 MPa с охранителна гарнитура.
Съгласно наредба №13- 1971- Чл.170 (1) т. 2 разстоянието между съседни пожарни хидрати по дължина на улицата не надвишава 150 м. Местата на пожарните хидранти са показани в ситуациите, както и в надлъжните профили. Всички ПХ и присъединителни фланци, необходими за монтажа на ПХ са предвидени за работно налягане PN=1,0 MPa.
[bookmark: bookmark14]Сигнални и детекторни ленти:
В настоящата разработка е предвидено, над теме тръби да бъдат положени детекторни ленти.Тези ленти ще служат за откриване на точното местоположение на полиетиленовите водопроводи. Краищата на детекторните ленти трябва да бъдат изведени в охранителните чугунени гърнета на спирателните кранове по трасето на водопровода, или при пожарните хидранти.
Над полиетиленовите водопроводи е предвидено полагането на сигнални ленти. Същите се полагат на по-малка дълбочина - 0,50 м от терена и служат за предупреждение, че под тях е положен водопровод, в случай на бъдещи изкопни работи в района.
[bookmark: bookmark13]Опорни блокове:
В хоризонталните чупки на водопроводите и при разклоненията са предвидени бетонови опорни блокове, които поемат силите, породени от движението на водата и водното налягане в тръбите и ги предават върху стените на изкопа.
Размерите на опорните блокове са дадени в съответните чертежи.
Сградните отклонения:
При реконструкцията на вътрешната водопроводна мрежа на град Сливница се предвижда при подмяна на водопроводния клон да бъдат подменени и всички сградни отклонения, свързани с тези клонове. Сградните отклонения ще бъдат изпълнени от полиетиленови тръби. 
Сградните отклонения да бъдат с диаметри от Ф25 мм и да бъдат изпълнени посредством водовземни скоби. На всички сградни отклонения се предвижда да бъдат монтирани ТСК (тротоарни спирателни кранове) разположени в тротора на 50 см от бордюра.
Тръби от полиетилен висока плътност PE 100 PN10:
Транспорт, складиране, монтаж и изпитване
Предвижда се новопроектираните водопроводни клонове да бъдат изпълнени от полиетиленови тръби висока плътност тип 100, за налягане 10 атмосфери PEHD, P=10 atm. с диаметър Ф90 мм.
Транспортиране:
Полиетиленовите тръби се доставят на рулони с дължина до 100 м или като отделни тръби с дължина от 6 до 12 м.
При транспорта на тръбите плоскостите, върху които те се разполагат (каросерии на камиони, вагони и т.н.) не трябва да имат грапавини и остри издатини. Тръбите трябва да се разполагат така, че да не увисват много извън плоскостта на товарната платформа. За предпочитане е разполагането на рулоните в хоризонтална посока.
При транспорта и товарно-разтоварните работи на отделни тръби, връзки (снопове) или рулони от тръби да не се използват вериги, стоманени въжета, остри стоманени куки и метални ленти без средства за предотвратяване на прекия допир между тях и тръбите. Желателно е укрепването на товара с тръбите да става с въжета от естествени или изкуствени влакна, а под тръбите и отстрани да се подложат подходящи материали за да се избегнат повреди от триене.
При механизираното товарене и разтоварване на тръбите най-добре е да се използват широки ремъци от синтетични материи за опасване на връзките (сноповете) с тръби и рулоните.
При товарене и разтоварване на връзки с тръби, закачването им в никакъв случай не бива да става с куки за краищата на тръби от съответната връзка.
Ако за товаро-разтоварните работи се използва кран, тръбите трябва да се повдигат в централната зона с осигурен баланс.
Ако товаро-разтоварните операции се извършват ръчно, да не се допуска надраскване на тръбите или прегазването им от транспортни средства.
Тръбите да не се поставят върху остри и твърди предмети.
В никакъв случай да не се допуска търкаляне или влачене на тръбите по земята.
Складиране:
При складиране на тръбите, площадката върху която ще се сложат тръбите трябва да е добре нивелирана и без неравности - например остри камъни.
Височината на купчините с тръби не трябва да надвишава 2 м, за който и да е диаметър.
За тръби на рулони, положени хоризонтално, височината може да бъде над 2 м.
Фасонните парчета обикновено се доставят опаковани. Ако са доставени в насипно състояние да се внимава да не се повредят от удари или да се деформират, вследствие на неправилно съхранение.
Ако тръбите и фасонните парчета от РЕ ще се съхраняват дълго време без да бъдат монтирани, необходимо е те да бъдат складирани в закрити помещения със сравнително постоянна температура и защитени от преки слънчеви лъчи.
Не е желателно преди монтажа им, тръбите и фасонните парчета да престояват дълго време на обекта, изложени на атмосферните влияния и пряка слънчева светлина.
Допуска се тръбите и фасонните парчета от РЕ да бъдат под въздействие на преки атмосферни влияния и слънчева светлина в рамките само на няколко дни. т.е. нежелателно е тръбите да се развозват на обекта дълго време преди монтажа.

Монтаж:
Монтажът на тръбите и фасонните парчета да се извърши според предписанията и схемите дадени в каталозите на фирмите производителки и според указанията на специалистите от съответната фирма.
При монтажа на водопровод за свързването на тръби и фасонни парчета предвиждаме свързване на челна заварка.
В настоящата разработка е приложен монтажен план за водопроводите, детайли за отделни монтажни възли, както и необходимите спесификации за необходимите тръби, фасонни части, арматури и др. материали.
Изпитване на тръбите:
Изпитването трябва да се направи в най-кратки срокове след полагането на тръбите.
По принцип участъците, които ще се изпитват, не трябва да са много дълги - от 300 до 400 м (максимум 700 м). Добре е участъците, които ще се изпитват да се подберат, така че да завършват в двата си края с парчета за фланшови връзки - при места за свързване с арматури или с друг вид тръби.
Изпитваният участък се задънва с парчета с фланшова връзка и глухи фланци, съоръжени с кранчета за пълнене с вода и изпускане на въздуха. Двата края на участъка се укрепват срещу изтръгване на крайните задънващи парчета. Изпитваният участък да се пълни постепенно с вода, по възможност откъм по-ниската си страна. Манометърът да се инсталира на задънването при по-ниския край на участъка. Особено важно е да се отстрани напълно въздуха от високите точки на участъка преди започване на изпитването (посредством въздушниците и посредством кранчетата при задънванията). След запълване на изпитвания участък с вода, налягането в него трябва да се повиши посредством помпа. У величаването на налягането в хода на изпитването да става постепенно, със скорост – 1 кг с/см2 на минута, за да може в случай на забелязана авария изпитването своевременно да се прекрати.
Изпитателното налягане е определено съгласно Наредба № 2/ 19.04.2005 г., чл. 162 (4), т. 2 без хидравличен удар. Изпитателното налягане (STP) максималното оразмерително налягане (MDPa=0,60 MPa) x 1,5 = 0,90 MPa (9 атм.). Налягането за изпитване трябва да бъде достигнато в най-ниската точка на всеки изпитателен участък. В най-високата точка на всеки изпитателен участък трябва да бъде достигнато налягане, съответстващо най-малко на максималното оразмерително налягане.
Изпитателното налягане (STP) трябва да се поддържа най-малко в продължение на 30 мин., чрез постоянни или краткотрайни препомпвания. През това време водопроводът се оглежда внимателно за видими течове от тръбите или връзките.
[bookmark: bookmark5]Изпитателно налягане: 
Номиналното работно налягане (РN = 4 атм.) х 1,5
	Предварително изпитване:
	Според чл.299-изпитване на спад на нлягане:
1. Водопроводите се изпитват на спад на налягане в следната последователност:
1.1. Налягането във водопровода се повишава до пробното налягане след пълно обезвъздушаване на средствата за изпитване и измерване.
1.2. Изпуска се определен обем вода V от водопровода и полученият спад се измерва на налягането р.
1.3. Изпуснатият обем вода V се сравнява с допустимата промяна на обема Vmax.
1.4. Допустимите загуби на вода се изчисляват по формулата:
[image: ]	(1),
където:
Vmax	са допустимите загуби на вода, l;
V	е обемът на изпитвания участък, l;
р	са измерените загуби на налягане, kPa;
Ew	е модулът на еластичност на водата, kPa;
D	- вътрешният диаметър на тръбата, m;
е	- дебелината на стената на тръбата, m;
ER	- модулът на еластичност на стената на тръбата, kPa;
1,5	- коефициентът за допустимо съдържание на въздух преди основното изпитване.
2. За измерване на загубите на вода могат се използват следните методи:
2.1. измерване на източеното водно количество;
2.2. измерване на препомпаното водно количество.
3. Източеното водно количество се измерва в следната последователност:
3.1. налягането се повишава постепенно до достигане на пробното налягане STP=1,5.Номиналното налягане; пробното налягане се поддържа в продължение на не по-малко от един час, при необходимост - чрез препомпване;
3.2. помпата се изключва за предотвратяване на по-нататъшно навлизане на вода в изпитвания участък в продължение на един час;
3.3. в края на изпитването се измерва стойността на пониженото налягане, след което отново чрез препомпване се достига до пробното налягане.
4. Загубите се измерват чрез източване на водата до достигане на измерената стойност на пониженото налягане.
5. Препомпаното водно количество се измерва в следната последователност:
5.1. налягането се повишава постепенно до достигане на пробното налягане STP;
5.2. пробното налягане се поддържа в продължение на един час, като през това време препомпаното водно количество се измерва;
5.3. измерените загуби на вода в края на първия час от изпитването не може да надвишават стойността, изчислена по формулата:

[image: ]			(2),
където:
Vmax 	са допустимите загуби на вода, l;
V	е обемът на изпитвания участък, l;
р	са допустимите загуби на налягане съгласно т. 6.3, kPa;
Ew	е модулът на еластичност на водата, kPa;
D	- вътрешният диаметър на тръбата, m;
е	- дебелината на стената на тръбата, m;
ER	- модулът на еластичност на стената на тръбата, kPa;
1,2	- коефициентът за допустимо отклонение (например за съдържание на въздух) по време на основното изпитване.
6. Изпитването по метода на загуби на налягане се извършва в следната последователност:
6.1. налягането се повишава постепенно до достигане на пробното налягане STP;
6.2. продължителността на изпитването на загубите на налягане е не по-малко от един час;
6.3. по време на основното изпитване загубите на налягане р може да показват намаляваща тенденция, като в края на първия час те не може да надвишават следните стойности:
6.3.1. за чугунени, стоманени, стоманобетонни или пластмасови тръби - 20 kPa;
	Дванадесетчасова (окончателна) проба:
	След проведената едночасова предварителна проба с положителен резултат се извършва дванадесетчасова проба, като се оставя участъка в продължение на 12 часа при изпитателно налягане. След дванадесетия час ако има пад в налягането, количеството вода, което трябва да бъде нагнетено допълнително за да се достигне отново изпитателното налягане не трябва да надвишава изчисленото по горната формула умножено по 12.
Дезинфекция на водопровода:
Съгласно чл. 167 (1) от Наредба № 2 от 22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи нови, преустроени или реконструирани водопроводни участъци се въвеждат в експлоатация само след надеждната им дезинфекция и промиване. Препоръчителни дезинфектанти и неутрализиращи реагенти са посочени в чл. 167 (1) Табл. 1, като оттам подходящ за дезинфекция е разтворът на натриев хипохлорит NaOCI, който е относително евтин и безопасен за работа. При доставянето му, продукта задължително трябва да е придружен със сертификат за качество с регистрирано съдържание на активен хлор.
Земни работи:
Преди започване на изкопните работи и строителството за отделните водопроводни клонове се извършва подготовка на трасето:
· Разваляне на пътна настилка
· Подготовка на площадки за депониране на изкопаната маса. 
· Подготовка на площадки за складиране на тръби, материали и др.
След приключване подготовката се извършват изкопните работи – прокопава се траншеята, в която ще се полагат тръбите. Предвидено е изкопно (траншейно) полагане на водопроводната мрежа
Според направения геоложки доклад и извършениете огледи на място, изкопа за полагането на водопровода ще е в - 85% земна почва и 15% скала.
По цялата дължина на водопроводите е предвидена 10см подложка под тръбите от пясък. Целта е да не бъдат наранени полиетиленовите тръби. След оформяне на траншеята и подложката се полага и изпитва водопровода.
Изпитания водопровод се засипва с пясък на пластове от 20 см, които се трамбоват до достигане на обемна плътност = 1,5 т/м3. Такава засипка се прави до 30 см над темето на тръбата.
Останалата част от траншеята се запълва с трамбована баластра или трошен камък до достигане на котата за възстановяване на пътна настилка.
На всички изкопи е необходимо да се направи укрепване, съгласно напречните профили.
На местата, където е предвиден монтаж на водоснабдителна арматура, да се спазват съответните чертежи. По отношение на засипката около нея, а именно добре уплътнена почва или нестандартна баластра, с цел да не се нарани фабричното й антикорозионно покритие.
4. [bookmark: bookmark7]Изизквания към материалите за влагане
Строителните продукти следва да отговарят на следните технически спецификации:
1. Български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, или
2. Европейско техническо одобрение (със или без ръководство), или
3. Признати национални технически спецификации (национални стандарти), когато не съществуват технически спецификации по т. 1 и т. 2.
Строителните продукти, предназначени за трайно влагане трябва да са годни за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по отношение на предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране при проектиране и техните обновявания, ремонти и реконструкции. 
Всички доставени материали трябва да отговарят на БДС EN стандартите цитирани в техническата спецификация, работните чертежи и записки. Производителят трябва да представи декларация за съответствие на продукта със съответните европейски норми - EN и стандарти. 
При полагане да се спазват инструкциите на съответния производител.
Всички материали, влагани при изпълнение на строителните работи и съоръжения, трябва да отговарят по вид, тип и качество на изискванията на Проекта, предписанията на тази спесификация и нормативните изисквания.
По смисъла на Регламент № 305: 
· „строителен продукт“ означава всеки продукт или комплект, който е произведен и пуснат на пазара за трайно влагане в строежи или в части от тях и чиито експлоатационни показатели имат отражение върху експлоатационните характеристики на строежите по отношение на основните изисквания към строежите; 
· „комплект“ означава строителен продукт, пуснат на пазара от един-единствен производител, под формата на набор от най-малко два отделни компонента, които трябва да бъдат сглобени, за да бъдат вложени в строежите; 
· „съществени характеристики“ означава онези характеристики на строителния продукт, които имат отношение към основните изисквания към строежите; 
· „експлоатационни показатели на строителния продукт“ означава експлоатационните показатели, свързани със съответните съществени характеристики, изразени като ниво, клас или в описание. 
Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в съответствие с Регламент № 305, чл. 5, ал. 2 и 3 от ЗТИП и Наредба № РД-02-20- 1/05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, обн. с ДВ, бр. 14/2015 г., в сила от 01.03.2015 г. Строителните продукти се влагат в строежите въз основа на съставени декларации, посочващи предвидената употреба и се придружават от инструкция и информация за безопасност на български език. Декларациите са: 
1) декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в приложение ІІІ на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена Европейска техническа оценка. При съставена декларация за експлоатационни показатели на строителен продукт се нанася маркировка „СЕ“; 
2) декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. При съставена декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася маркировката „СЕ“; 
3) декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект, когато строителните продукти са произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно производство, за влагане в един единствен строеж. 
Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени. 
Всяка доставка се контролира от консултанта, упражняващ строителен надзор на строежа. 
5. Допълнителни разпоредби
В местата на пресичане на водопровода с други подземни комуникации, съществуващи или новоположени - да се копае ръчно.
По време на строителството изкопите да се ограждат, да се поставя сигнализация - включително и светлина за през нощта и да се спазят стриктно правилата за извършване и приемане на строително-монтажните работи и тези по БХТПБО, неразделна част от проекта, с оглед избягване аварии и нещастни случаи.
Всички материали трябва да притежават декларация за качество, сертификат за съответствие или техническо одобрение в зависимост от системата за оценяване на съответствието, към която принадлежат и тест протоколи от изпитвания на произведените партиди, доставени на обекта.
Авторски надзор
Авторски надзор ще бъде осъществяван от Проектантските екипи, изготвили техническата документация по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) или оправомощени от тях правоспособни лица съгласно Закона за КАБ и КИИП и Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Целта на надзора е да се съблюдават процесите на извършване на строителните дейности, да гарантира спазването на параметрите на техническия проект, както и да дава указания по време на изпълнението, както и решения при възникване на непредвидени обстоятелства при реализирането на проектите.
Строителен надзор
Технически и качествен контрол на обекта ще се упражнява от избран чрез съответната процедура Строителен надзор, притежаващ лиценз/удостоверение от МРРБ за категорията на обекта. Същият ще следи за правилното и точно изпълнение на работите, посочени в техническите проекти, спазването на нормативните разпоредби за изпълняваните работи, изпълнените количества, изпълнението на договорните условия, спазването на приетия график за изпълнение, за дефекти появили се по време на гаранционния срок. 
При установяване на нередности и некачествени работи, същите се констатират своевременно в протокол и Възложителят задължава изпълнителя да ги отстрани в най-кратък срок.
[bookmark: _Toc336337620][bookmark: _Toc336339001][bookmark: _Toc373770174][bookmark: _Toc422748540]Екзекутивна документация
[bookmark: _Toc336337635][bookmark: _Toc336339016][bookmark: _Toc373770182][bookmark: _Toc422748541]Изпълнителят се задължава след приключване на строително-монтажните работи на строежа да изготви три идентични екземпляра на хартия, на екзекутивна документация, отразяваща несъществените отклонения от съгласувания инвестиционен проект.
Езекутивната документация следва да съдържа пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи и следва да бъде заверена от Възложителя, проектанта, изпълнителя, лицето, упражнило авторски надзор и от лицето, извършило строителния надзор на обекта. За документиране на извършените промени в хода на строителството, изпълнителят предава на Възложителя заснемане по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР преди издаване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година за обекта.
Строителна документация
Изпълнителят ще изготвя и съхранява надеждно и прегледно всички необходими документи, доказващи изпълнените от него работи в съответствие с актуалните редакции на проектната документация, извършените закупувания на суровини и материали, наемането на работна ръка и механизация, спазването по всяко време на приложимите нормативни изисквания към механизацията, персонала, организацията на работите на обекта, счетоводството и контрола и др.
Изпълнителят е длъжен да създава цялата строителна документация съгласно нормативните изисквания, както и да изпълнява всички указания за привеждане и окомплектовка на всички документи.
След завършване на обекта, Изпълнителят ще подреди, опише и предаде на Възложителя оригиналите на цялата документация за обекта, освен тази която трябва да се съхранява при него, за която Изпълнителят ще направи копия и ще ги предаде на Възложителя.
[bookmark: _Toc422748542]Актове и протоколи по време на строителството
Изпълнителя е длъжен да създаде и/или подпише всички Актове и Протоколи, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, за съответната категория строеж.
Изпълнителят е длъжен да окаже пълно съдействие на останалите участници при подготовката на досието на обекта за организиране на приемателна комисия. 
Изпълнителят е длъжен да изпълнява всички указания в съответствие с нормативните изисквания и в съответствие с договорните условия, които са възникнали по време на подготовката и провеждането на приемателния процес.
Информационни табели
Изпълнителят следва, за своя сметка, да изработи и постави информационна табела. Табелата следва да бъдат изработена в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и да съдържа: 
1. Дата на откриване на строителната площадка; 
2. Номер и дата на разрешението за строеж; 
3. Точен адрес на строителната площадка; 
4. Възложител/и (име/на и адрес/и); 
5. Вид на строежа; 
6. Строител/и (име/на и адрес/и); 
7. Координатор/и по безопасност и здраве за етапа на инвестиционното проектиране (име/на и адрес/и); 
8. Координатор/и по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа (име/на и адрес/и); 
9. Планирана дата за започване на работа на строителната площадка; 
10. Планирана продължителност на работа на строителната площадка; 
11. Планиран максимален брой работещи на строителната площадка; 
12. Планиран брой строители и лица, самостоятелно упражняващи трудова дейност на строителната площадка;
13. Данни за вече избрани подизпълнители. 
Проектът и местоположението на табелата следва да се съгласува предварително с Възложителя и да се одобри по надлежния ред (съгласно изискванията на ЗУТ). 


[bookmark: _Toc422748544]Изисквания за осигуряване на безопасни условия на труд
Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка за срока на времетраене на договора да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба № 2/2004 г. на МРРБ и МТСП за МИЗБУТИСМР при извършване на строително ремонтните работи.
Изпълнителят следва да спазва стриктно изискванията на Плана за безопасност и здраве (ПБЗ), както и при необходимост да го доразработи и съгласува със съответните органи.
Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигури максимална безопасност за живота и здравето на преминаващи в района на строителната площадка, както и да не допуска замърсяване със строителни материали и отпадъци.
Преди започване на работа всички работници задължително трябва да преминат встъпителен инструктаж.
Възложителят и упълномощените държавни органи ще извършват планови и внезапни проверки за гарантиране безопасни условия на труд по отношение на:
· Наличие на длъжностно лице по безопасност и здраве и план по безопасност на обекта;
· Наличие на обекта на инструкции за безопасност и здраве при работа съобразно действащите нормативи, инструктажни книги, начин на провеждане на инструктажите за безопасна работа;
· Наличие на обекта на ЛПС – каски, колани, ръкавици, предпазни шлемове и др.;
· Организация на строителната площадка – сигнализация, монтиране на предпазни съоръжения, огради;
· Състояние на временното ел.захранване на строителната площадка – от гледна точка на безопасна експлоатация;
· Поставяне на необходимите табели, указващи опасностите и обособяващи зоната на работното поле.
При работа с ел. уреди е необходимо последните да бъдат заземени и обезопасени. Длъжностното лице по безопасност и здраве и техническият ръководител трябва да наблюдават неотлъчно работата. Когато е необходимо ще преустановят работа, за съгласуване на по-нататъшни действия с представител на Авторския надзор.
На обекта да бъде въведена „Книга за инструктаж” на работното място, периодичен и извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, одобрена чрез Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на Министерството на Труда и Социалната Политика и Министерство на Здравеопазването.
Изисквания за опазване на околната среда
Освен предвидените в Проекта, от Изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда, в т.ч. и прилежащите към терена дървесни видове, като за целта представи изчерпателно описание на мероприятията за изпълнение на горното изискване и на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците (ДВ/86/03).
От Изпълнителя се изисква спазването на екологичните изисквания по време на строителството, както да спазва инструкциите на Възложителя и другите компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда.
[bookmark: _Toc422748548]Почистване и извозване на отпадъци и извозване на изкопана пръст
Зоните за изхвърляна на изкопната пръст и строителните отпадъци трябва да са съгласувани с Общината.
Изпълнителят трябва своевременно да отстранява и премахва от района на работните площадки всички отломки, изкопани земни маси и отпадъци, но не по рядко от веднъж седмично.
Всички отпадъци в следствие на почистването са собственост на Изпълнителя и трябва да се отстранят от Площадката по начин, който да не предизвиква замърсяване по пътищата и в имотите на съседните собственици.
Отпадъците трябва да бъдат изхвърлени в съответствие с действащата нормативна уредба, на депо посочено от Общината.
В случай, че Изпълнителят не успее, откаже или пренебрегне премахването на отпадъците, временните съоръжения или не почисти настилките или тротоарите, както се изисква съгласно настоящото, то Възложителят може, без това да го задължава, да отстрани и изхвърли тези отпадъци и временни съоръжения, както и да почисти настилките и тротоарите. Направените във връзка с това разходи ще се приспаднат от дължимите пари, или ще бъдат дължими от Изпълнителя. 
Маршрутите на превозните средства от и към строителната площадка трябва да са съгласувани с изискванията на Община Сливница.
Защита на собствеността
Изпълнителят ще отговаря за опазването и охраната на собствеността на Възложителя, която се намира на или е в близост до работната площадка, срещу щети или вреди в следствие на работата му по изпълнение на поръчката. Всяка щета или повреда причинена от действие, пропуск или небрежност от страна на Изпълнителя, ще бъде възстановена по подходящ и задоволителен начин, от и за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими превантивни мерки, за да предотврати избухването на пожар на работната площадка или в съседни на подобектите сгради и пр. Изпълнителят трябва да осигури достатъчно оборудване за потушаване на евентуален пожар. 
Установяване и изпълнение на възстановителни дейности
Изпълнителят е длъжен за своя сметка да осигури изпълнението на възстановителните работи при некачествено или лошо изпълнени СМР или СМР в несъответствие с одобрения проект. В случаите, в които Строителят отказва да ги изпълни, след устни указания на Възложителя, обемът и видовете СМР, подлежащи на възстановяване, се установяват с подписан на място констативен протокол от представители на Възложителя, Изпълнителя, Строителния надзор и Авторския надзор, към който се прилагат фотоматериали. В случай, че Строителят откаже да подпише констативния протокол, същият се приема за подписан с подписите на Възложителя, Строителния надзор и Авторския надзор - с приложения към него снимков материал.







Раздел XI: Инвестиционни проекти
1.Сканирани инвестиционни проекти могат да бъдат изтеглени от профила на купувача на адрес: https://www.dropbox.com/sh/2yn2ij4uanojvpy/AABsuZ7S-x9eZ4DzJl5GLp9va?dl=0

Раздел XII: Образци на документи


Приложение №1
О П И С
на приложените към офертата документи за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Реконструкция на част от съществуващата водоснабдителна система и съоръжения на град Сливница, община Сливница - I-ви етап - подмяна на водопроводна мрежа по улици "Свети Климент Охридски" и "Хан Аспарух"

	Наименование на документа
	Вид на представения документ /оригинал, копие или нотариално заверено копие/
	Брой страници / от № до № /

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



*Добавят се колкото редове е необходимо!

....................2019 г.					Участник:................................................
							
/Наименование на участника
Име и фамилия на представляващия участника/; 



Приложение № 2

Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя
При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП[footnoteRef:1].Позоваване на съответното обявление[footnoteRef:2], публикувано в Официален вестник на Европейския съюз:
OВEС S брой[], дата [], стр.[], 
Номер на обявлението в ОВ S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] [1: 	СлужбитенаКомисиятащепредоставятбезплатендостъпдоелектроннатасистемаза ЕЕДОП навъзлагащитеоргани, възложителите, икономическитеоператори, доставчицитенаелектронниуслуги и другизаинтересованистрани]  [2: 	Завъзлагащитеоргани: илиобявлениезапредварителнаинформация, използванокатопоканазаучастие в състезателнапроцедура, илиобявлениезапоръчка.
Завъзложителите:периодичноиндикативнообявление, използванокатопоканазаучастие в състезателнапроцедура, обявлениезапоръчкаилиобявлениезасъществуванетонаквалификационнасистема.] 

Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана.
В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на Европейския съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. препратка към публикация на национално равнище): 01211-2017-0001


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП.В противен случай тази информация трябва да бъде попълнена от икономическия оператор.
	Идентифициране на възложителя[footnoteRef:3] [3: 	Информациятадасекопираотраздел I, точка I.1 отсъответнотообявление.В случайнасъвместнапроцедуразавъзлаганенаобщественапоръчка, моля, посочетеименатанавсичкизаинтересованивъзложителинаобщественипоръчки.] 

	Отговор:

	Име: 
	[Община Сливница]

	За коя обществена поръчки се отнася?
	Отговор:

	Название или кратко описание на поръчката[footnoteRef:4]: [4: 	Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 отсъответнотообявление] 

	[  “Реконструкция на част от съществуващата водоснабдителна система и съоръжения на град Сливница, община Сливница -II-ри етап - подмяна на водопроводна мрежа по улици "Цар Симеон Велики" иул."Неделище"разположени между бул." 1300 години България и ул."Генерал Гурко", така също улици "Генерал Гурко";"Панайот Хитов";"Атанас Узунов";"Панайот Волов";"Тодор Г. Влайков"разположени между улици " Цар Симон Велики" и улица " Неделище", улиците "Васил Петлешков" и "Мир" разположени между ул." Цар Симон Велики ", и ул." Хан Аспарух", и улица без изход "Ален Мак" с вход от улица " Цар Симеон Велики"”.  ]

	Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или възложителя (ако е приложимо)[footnoteRef:5]: [5: 	Вж. точка II. 1.1 отсъответнотообявление] 

	[  …………..  ]


Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от икономическия оператор

Част II: Информация за икономическия оператор
А: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР
	Идентификация:
	Отговор:

	Име:
	[   ]

	Идентификационен номер по ДДС, ако е приложимо:
Ако не е приложимо, моля посочете друг национален идентификационен номер, ако е необходимо и приложимо
	[   ]
[   ]

	Пощенски адрес: 
	[……]

	Лице или лица за контакт[footnoteRef:6]: [6: 	Моляповторетеинформациятаотноснолицатазаконтакттолковапъти, колкото е необходимо.] 

Телефон:
Ел. поща:
Интернет адрес (уеб адрес) (ако е приложимо):
	[……]
[……]
[……]
[……]

	Обща информация:
	Отговор:

	Икономическият оператор микро-, малко или средно предприятие ли е[footnoteRef:7]? [7: 	Вж. ПрепоръканаКомисиятаот 6 май 2003 г. относноопределениетозамикро-, малки и среднипредприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически цели. 
Микропредприятия:.предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро.
Малки предприятия.предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро.
Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в коитосазаетипо-малкоот 250 лица и чийтогодишеноборотненадхвърля 50 млн. евро, и/илигодишниятимсчетоводенбалансненадхвърля 43 милионаевро.] 

	[] Да [] Не

	Само в случай че поръчката е запазена[footnoteRef:8]:икономическият оператор защитено предприятие ли е или социално предприятие[footnoteRef:9], или ще осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за създаване на защитени работни места?
Ако „да“, какъв е съответният процент работници с увреждания или в неравностойно положение?
Ако се изисква, моля, посочете въпросните служители към коя категория или категории работници с увреждания или в неравностойно положение принадлежат. [8: 	Вж. точкаIII.1.5 отобявлениетозапоръчка]  [9: 	Т.е. основнатамуцел е социалната и професионалнаинтеграциянахора с уврежданияили в неравностойноположение.] 

	[] Да [] Не





[…]


[….]


	Ако е приложимо, посочете дали икономическият оператор е регистриран в официалния списък на одобрените икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат (напр. съгласно национална квалификационна система (система за предварително класиране)?
	[] Да [] Не [] Не се прилага

	Ако „да“:
Моля, отговорете на въпросите в останалите части от този раздел, раздел Б и, когато е целесъобразно, раздел В от тази част, попълнете част V, когато е приложимо, и при всички случаи попълнете и подпишете част VI. 
а) Моля посочете наименованието на списъка или сертификата и съответния регистрационен или сертификационен номер, ако е приложимо:
б) Ако сертификатът за регистрацията или за сертифицирането е наличен в електронен формат, моля, посочете:

в) Моля, посочете препратки към документите, от които става ясно на какво се основава регистрацията или сертифицирането и, ако е приложимо, класификацията в официалния списък[footnoteRef:10]:
г) Регистрацията или сертифицирането обхваща ли всички задължителни критерии за подбор?
Ако „не“:
В допълнение моля, попълнете липсващата информация в част ІV, раздели А, Б, В или Г според случаяСАМО ако това се изисква съгласно съответното обявление или документацията за обществената поръчка:
д) Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка?
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: [10: 	Позоваванията и класификацията, акоиматакива, саопределени в сертификацията.] 

	





a) [……]

б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]
в) [……]



г) [] Да [] Не







д) [] Да [] Не





(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]

	Форма на участие:
	Отговор:

	Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори[footnoteRef:11]? [11: 	По-специалнокаточастотгрупа, консорциум, съвместнопредприятиеилидругиподобни.] 

	[] Да [] Не

	Ако „да“, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен ЕЕДОП.

	Ако „да“:
а) моля, посочете ролята на икономическия оператор в групата (ръководител на групата, отговорник за конкретни задачи...):
б) моля, посочете другите икономически оператори, които участват заедно в процедурата за възлагане на обществена поръчка:
в) когато е приложимо, посочете името на участващата група:
	
а): [……]


б): [……]


в): [……]

	Обособени позиции
	Отговор:

	Когато е приложимо, означение на обособената/ите позиция/и, за които икономическият оператор желае да направи оферта:
	[   ]




Б: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР
Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка:
	Представителство, ако има такива:
	Отговор:

	Пълното име 
заедно с датата и мястото на раждане, ако е необходимо: 
	[……];
[……]

	Длъжност/Действащ в качеството си на:
	[……]

	Пощенски адрес:
	[……]

	Телефон:
	[……]

	Ел. поща:
	[……]

	Ако е необходимо, моля да предоставите подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...):
	[……]



В: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАПАЦИТЕТА НА ДРУГИ СУБЕКТИ
	Използване на чужд капацитет:
	Отговор:

	Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу? 
	[]Да []Не


Ако „да“, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно разделиА и Б от настоящата част и от част III.
Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство — тези, които предприемачът може да използва за извършване на строителството. 
Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти[footnoteRef:12], доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор ще използва. [12: 	Напримерзатехническиоргани, участващи в контроланакачеството: частIV, раздел В, точка 3:] 


Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва
(разделът се попълва само ако тази информация се изисква изрично от възлагащия орган или възложителя)
	Възлагане на подизпълнители:
	Отговор:

	Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката?
	[]Да []Не Ако да и доколкото е известно, моля, приложете списък на предлаганите подизпълнители: 
[……]


Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в допълнение към информациятасъгласнонастоящия раздел, моля да предоставите информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част ІІІ за всяка (категория) съответни подизпълнители.

Част III: Основания за изключване
А: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАКАЗАТЕЛНИ ПРИСЪДИ
Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване:
1. Участие в престъпна организация[footnoteRef:13]: [13: 	Съгласноопределението в член 2 отРамковорешение 2008/841/ПВР наСъветаот 24 октомври 2008 г. относноборбата с организиранатапрестъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г.,стр. 42).] 

1. Корупция[footnoteRef:14]: [14: 	Съгласноопределението в член 3 отКонвенциятазаборба с корупцията, в коятоучастватдлъжностнилицанаЕвропейскитеобщностиилидлъжностнилицана държавите — членкинаЕвропейския съюз,  ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1, и вчлен 2, параграф 1 отРамковорешение 2003/568/ПВР наСъветаот 22 юли 2003 г. относноборбата с корупцията в частниясектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г.,стp. 54). Товаоснованиезаизключванеобхваща и корупциятасъгласноопределението в националнотозаконодателствонавъзлагащияорган (възложителя) илинаикономическияоператор.] 

2. Измама[footnoteRef:15]: [15: 	Посмисъланачлен 1 отКонвенциятазазащитанафинансовитеинтересинаЕвропейскитеобщности (ОВ C 316, 27.11.1995 г.,стр. 48).] 

3. Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности[footnoteRef:16]: [16: 	Съгласноопределението в членове 1 и 3 отРамковорешениенаСъветаот 13 юни 2002 г. относноборбатасрещутероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Товаоснованиезаизключванесъщообхващаподбудителство, помагачествоилисъучастиеилиопитзаизвършваненапрестъпление, както е посочено в член 4 отсъщоторамковорешение.] 

4. Изпиране на пари или финансиране на тероризъм[footnoteRef:17] [17: 	Съгласноопределението в член 1 отДиректива 2005/60/ЕО наЕвропейскияпарламент и наСъветаот 26 октомври 2005 г. запредотвратяванеизползванетонафинансоватасистемазацелитенаизпиранетонапари и финансиранетонатероризъм(ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15).] 

5. Детски труд и други форми на трафик на хора[footnoteRef:18] [18: 	Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).] 

	Основания, свързани с наказателни присъди съгласно националните разпоредби за прилагане на основанията, посочени в член 57, параграф 1 от Директивата:
	Отговор:

	Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда във връзка с едно от изброените по-горе основания, която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата? 
	[] Да [] Не
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……][footnoteRef:19] [19: 	Молядасеповторитолковапъти, колкото е необходимо.] 


	Ако „да“, моля посочете[footnoteRef:20]:
а) дата на присъдата, посочете за коя от точки 1 — 6 се отнася и основанието(ята) за нея;  [20: 	Молядасеповторитолковапъти, колкото е необходимо.] 

б) посочете лицето, което е осъдено [ ];
в) доколкото е пряко указано в присъдата:
	
a) дата:[   ], буква(и): [   ], причина(а):[   ]


б) [……]
в) продължителността на срока на изключване [……] и съответната(ите) точка(и) [   ]
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……][footnoteRef:21] [21: 	Молядасеповторитолковапъти, колкото е необходимо.] 


	В случай на присъда, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на съответните основания за изключване[footnoteRef:22] („реабилитиране по своя инициатива“)? [22: 	В съответствие с националнитеразпоредбизаприлаганеначлен 57, параграф 6 отДиректива 2014/24/ЕС.] 

	[] Да [] Не 

	Ако „да“, моля опишете предприетите мерки[footnoteRef:23]: [23: 	Катосеимапредвидестествотонаизвършенитепрестъпления (еднократни, повтарящисе, системни...), обяснениетотрябвадапокажеадекватносттанамерките, коитощебъдатпредприети.] 

	[……]



Б: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПЛАЩАНЕТО НА ДАНЪЦИ ИЛИ СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИВНОСКИ 
	Плащане на данъци или социалноосигурителни вноски:
	Отговор:

	Икономическият оператор изпълнил ли е всички своизадължения, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски, както в страната, в която той е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от страната на установяване?
	[] Да [] Не

	

Ако „не“, моля посочете:
а) съответната страна или държава членка;
б) размера на съответната сума;
в) как е установено нарушението на задълженията:
1) чрез съдебно решение или административен акт:
1. 	Решението или актът с окончателен и обвързващ характер ли е?
· Моля, посочете датата на присъдата или решението/акта.
· В случай на присъда — срокът на изключване, ако е определен пряко в присъдата:
2) по друг начин? Моля, уточнете:
г) Икономическият оператор изпълнил ли е задълженията си, като изплати или поеме обвързващ ангажимент да изплати дължимите данъци или социалноосигурителни вноски, включително, когато е приложимо, всички начислени лихви или глоби?
	Данъци
	Социалноосигурителни вноски

	
	
a) [……]
б) [……]
в1) [] Да [] Не
1. [] Да [] Не
· [……]

· [……]





в2) [ …]

г) [] Да [] Не
Ако „да“, моля, опишете подробно: [……]
	
a) [……]б) [……]

в1) [] Да [] Не
· [] Да [] Не
· [……]

· [……]





в2) [ …]

г) [] Да [] Не
Ако „да“, моля, опишете подробно: [……]

	Ако съответните документи по отношение на плащането на данъци или социалноосигурителни вноски е на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):[footnoteRef:24]
[……][……][……][……] [24: 	Молядасеповторитолковапъти, колкото е необходимо.] 




В: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНО НАРУШЕНИЕ[footnoteRef:25] [25: 	Вж. член 57, параграф 4 отДиректива 2014/24/ЕС] 

Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка някои от следните основания за изключване може да са формулирани по-точно в националното право, в обявлението или в документацията за поръчката. Така например в националното право може да е предвидено понятието „сериозно професионално нарушение“ да обхваща няколко различни форми на поведение. 
	Информация относно евентуална несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение
	Отговор:

	Икономическият оператор нарушил ли е, доколкото му е известно, задълженията си в областта на екологичното, социалното или трудовото право[footnoteRef:26]? [26: 	Както е посоченозацелитенанастоящатапроцедуразавъзлаганенаобщественапоръчка в националнотоправо, в обявлениетоилидокументациятазаобщественатапоръчкатаили в член 18, параграф 2 отДиректива 2014/24/ЕС] 

	[] Да [] Не

	
	Ако „да“, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на основанието за изключване („реабилитиране по своя инициатива“)?
[] Да [] Не
Ако да“, моля опишете предприетите мерки: [……]

	Икономическият оператор в една от следните ситуации ли е:
а) обявен в несъстоятелност, или 
б) предмет на производство по несъстоятелност или ликвидация, или
в) споразумение с кредиторите, или
г) всякаква аналогична ситуация, възникваща от сходна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове[footnoteRef:27], или
д) неговите активи се администрират от ликвидатор или от съда, или [27: 	Вж. националнотозаконодателство, съответнотообявлениеилидокументациятазаобщественатапоръчка.] 

е) стопанската му дейност е прекратена?
Ако „да“:
· Моля представете подробности:
· Моля, посочете причините, поради които икономическият оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката, като се вземат предвид приложимите национални норми и мерки за продължаване на стопанската дейност при тези обстоятелства[footnoteRef:28]? [28: 	Тазиинформациянетрябвадаседава, акоизключванетонаикономическиоператори в единотслучаите, изброени в букви а) — е), е задължителносъгласноприложимотонационалноправобезкаквато и даевъзможностзадерогация, дориакоикономическиятоператор е в състояниедаизпълнипоръчката.] 

Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	[] Да [] Не












· [……]
· [……]







(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

	Икономическият оператор извършил ли е тежко професионално нарушение[footnoteRef:29]? 
Ако „да“, моля, опишете подробно: [29: 	Ако е приложимо, вж.определенията в националнотозаконодателство, съответнотообявлениеили в документациятазаобщественатапоръчка.] 

	[] Да [] Не,

 [……]

	
	Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не
Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……]

	Икономическият оператор сключил ли е споразумения с други икономически оператори, насочени към нарушаване на конкуренцията?
Ако „да“, моля, опишете подробно:
	[] Да [] Не


[…]

	
	Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не
Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……]

	Икономическият оператор има ли информация за конфликт на интереси[footnoteRef:30], свързан с участието му в процедурата за възлагане на обществена поръчка?
Ако „да“, моля, опишете подробно: [30: 	Както е посочено в националнотозаконодателство, съответнотообявлениеили в документациятазаобщественатапоръчка.] 

	[] Да [] Не


[…]

	Икономическият оператор или свързано с него предприятие, предоставял ли е консултантски услуги на възлагащия орган или на възложителя или участвал ли е по друг начин в подготовката на процедурата за възлагане на обществена поръчка?
Ако „да“, моля, опишете подробно:
	[] Да [] Не



[…]

	Случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с възложител или договор за концесия на икономическия оператор да е бил предсрочно прекратен или да са му били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в миналото?
Ако „да“, моля, опишете подробно:
	[] Да [] Не





[…]

	
	Ако „да“,  икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не 
Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……]

	Може ли икономическият оператор да потвърди, че:
а) не е виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на информацията, необходима за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на критериите за подбор;
б) не е укрил такава информация;
в) може без забавяне да предостави придружаващите документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя; и
г) не се е опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган или възложителя, да получи поверителна информация, която може да му даде неоправдани предимства в процедурата за възлагане на обществена поръчка, или да предостави поради небрежност подвеждаща информация, която може да окаже съществено влияние върху решенията по отношение на изключването, подбора или възлагането?
	[] Да [] Не



Г: ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА
	Специфични национални основания за изключване
	Отговор:

	Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка?
Ако документацията, изисквана в съответното обявление или в документацията за поръчката са достъпни по електронен път, моля, посочете:
	[…][] Да [] Не



(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……][footnoteRef:31] [31: 	Молядасеповторитолковапъти, колкото е необходимо.] 


	В случай че се прилага някое специфично национално основание за изключване, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? 
Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: 
	[] Да [] Не


[…]



Част IV: Критерии за подбор
Относно критериите за подбор (разделилираздели А—Г от настоящата част) икономическият оператор заявява, че
: ОБЩО УКАЗАНИЕ ЗА ВСИЧКИ КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР
Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако възлагащият орган или възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за поръчката, посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до попълването й в раздел от част ІV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част ІV:
	Спазване на всички изисквани критерии за подбор
	Отговор:

	Той отговаря на изискваните критерии за подбор:
	[] Да [] Не



А: ГОДНОСТ
Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.
	Годност
	Отговор:

	1) Той е вписан в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен[footnoteRef:32]:
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: [32: 	Както е описано в приложение XIкъмДиректива 2014/24/ЕС; възможно е поотношениенаикономическитеоператориотнякоидържавичленкидасеприлагатдругиизисквания, посочени в същотоприложение] 

	[…]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

	2) При поръчки за услуги:
Необходимо ли е специално разрешение иличленство в определена организация, за да може икономическият оператор да изпълни съответната услуга в държавата на установяване? 

Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	
[] Да [] Не

Ако да, моля посочете какво и дали икономическият оператор го притежава: […] [] Да [] Не

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]



Б: ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ
Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.
	Икономическо и финансово състояние
	Отговор:

	1а) Неговият („общ“) годишен оборот за броя финансови години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва:
и/или
1б) Неговият среден годишен оборот за броя години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва[footnoteRef:33]():
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: [33: 	Самоако е разрешено в съответнотообявлениеили в документациятазаобщественатапоръчка.] 

	година: [……] оборот:[……][…]валута
година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута

(брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

	2а) Неговият („конкретен“) годишен оборот в стопанската област, обхваната от поръчката и посочена в съответното обявление, или в документацията за поръчката, за изисквания брой финансови години, е както следва:
и/или
2б) Неговият среден годишен оборот в областта и за броя години, изисквани в съответното обявление или документацията за поръчката, е както следва[footnoteRef:34]:
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: [34: 	Самоако е разрешено в съответнотообявлениеили в документациятазаобщественатапоръчка.] 

	година: [……] оборот:[……][…]валута
година: [……] оборот:[……][…]валута
година: [……] оборот:[……][…]валута




(брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута


(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……]

	3) В случай че липсва информация относно оборота (общия или конкретния) за целия изискуем период, моля, посочете датата, на която икономическият оператор е учреден или е започнал дейността си:
	[……]

	4) Що се отнася до финансовите съотношения[footnoteRef:35], посочени в съответното обявление, или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че реалната им стойност е, както следва:
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: [35: 	Напримерсъотношениетомеждуактивите и пасивите.] 

	(посочване на изискваното съотношение — съотношение между х и у[footnoteRef:36] — и стойността):
[…], [……][footnoteRef:37]
 [36: 	Напримерсъотношениетомеждуактивите и пасивите.]  [37: 	Молядасеповторитолковапъти, колкото е необходимо.] 

 (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

	5) Застрахователната сума по неговата застрахователна полица за риска „професионална отговорност“ възлиза на:
Ако съответната информация е на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	[……],[……][…]валута

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

	6) Що се отнася до другите икономически или финансови изисквания, ако има такива, които може да са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че:
Ако съответната документация, която може да е била посочена в съответното обявление или в документацията за обществената  поръчка, е достъпна по електронен път, моля, посочете:
	[…]





(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……]



В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ
Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението,или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.
	Технически и професионални способности
	Отговор:

	1а) Само за обществените поръчки застроителство:
През референтния период[footnoteRef:38]икономическият оператор е извършил следните строителни дейности от конкретния вид: 
Ако съответните документи относно доброто изпълнение и резултат от най-важните строителни работи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: [38: 	Възлагащитеорганимогатдаизискатналичиетонаопитдопетгодини и даприематопитотпредиповечеотпетгодини.] 

	Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка):  [……]
Строителни работи:  [……]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

	1б) Само за обществени поръчки за доставки и обществени поръчки за услуги:
През референтния период[footnoteRef:39]икономическият оператор е извършил следните основни доставки или е предоставил следните основни услуги от посочения вид:При изготвяне на списъка, моля, посочете сумите, датите и получателите, независимо дали са публични или частни субекти[footnoteRef:40]: [39: 	Възлагащитеорганимогатдаизискатналичиетонаопитдотригодини и даприематопитотпредиповечеоттригодини.]  [40: 	С другидуми, всичкиполучателиследвадабъдатизброени и списъкътследвадавключвапубличните и частнитеклиентизасъответнитедоставкиилиуслуги.] 

	
Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……]
	Описание
	Суми
	Дати
	Получатели

	
	
	
	




	2) Той може да използва следните технически лица или органи[footnoteRef:41], особено тези, отговарящи за контрола на качеството:
При обществените поръчки за строителство икономическият оператор ще може да използва технически лица или органи при извършване на строителството: [41: 	Затехническителицаилиоргани, коитонесасвързанипряко с предприятиетонаикономическияоператор, ночийтокапацитеттойизползвасъгласнопосоченото в частII, раздел В, следвадасепопълнятотделни ЕЕДОП.] 

	[……]


[……]

	3) Той използва следните технически съоръжения и мерки за гарантиране на качество, а съоръженията за проучване и изследване са както следва: 
	[……]

	4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в състояние да прилага следните системи за управление и за проследяване на веригата на доставка:
	[……]

	5) За комплексни стоки или услуги или, по изключение, за стоки или услуги, които са със специално предназначение:
Икономическият оператор ще позволи ли извършването на проверки[footnoteRef:42] на неговия производствен или технически капацитет и, когато е необходимо, на средствата за проучване и изследване, с които разполага, както и на мерките за контрол на качеството? [42: 	Проверката се извършва отвъзлагащия органили, при съгласие от негова страна, от негово име от компетенте нофициален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги;] 

	


[] Да [] Не

	6) Следната образователна и професионална квалификация се притежава от:
а) доставчика на услуга или самия изпълнител, и/или (в зависимост от изискванията, посочени в обявлението, или в документацията за обществената поръчка)
б) неговия ръководен състав:
	

a) [……]



б) [……]

	7) При изпълнение на поръчката икономическият оператор ще може да приложи следните мерки за управление на околната среда:
	[……]

	8) Средната годишна численост на състава на икономическия оператор и броят на  ръководния персонал през последните три години са, както следва:
	Година, средна годишна численост на състава:
[……],[……],
[……],[……],
[……],[……],
Година, брой на ръководните кадри:
[……],[……],
[……],[……],
[……],[……]

	9) Следните инструменти, съоръжения или техническо оборудване ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора:
	[……]

	10) Икономическият оператор възнамерява евентуално да възложи на подизпълнител[footnoteRef:43]изпълнението на следната част (процентно изражение) от поръчката: [43: 	Ако икономическият оператор е решил да възложи подизпълнение то начаст от договора и ще използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнетеотделен ЕЕДОП за подизпълнителите, вж.частII, раздел В по-горе.] 

	[……]

	11) За обществени поръчки за доставки:
Икономическият оператор ще достави изискваните мостри, описания или снимки на продуктите, които не трябва да са придружени от сертификати за автентичност.
Ако е приложимо, икономическият оператор декларира, че ще осигури изискваните сертификати за автентичност.
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	
[…][] Да [] Не



[] Да[] Не


(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

	12) За обществени поръчки за доставки:
Икономическият оператор може ли да представи изискваните сертификати, изготвени от официално признати институции или агенции по контрол на качеството, доказващи съответствието на продуктите, които могат да бъдат ясно идентифицирани чрез позоваване на технически спецификации или стандарти, посочени в обявлението или в документацията за поръчката?
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства могат да бъдат представени:
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	
[] Да [] Не








[…]


(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]



Г: СТАНДАРТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ
Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите за осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били изискани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.
	Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление
	Отговор:

	Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания.
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно схемата за гарантиране на качеството могат да бъдат представени:
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	[] Да [] Не




[……] [……]




(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

	Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи, доказващи, че икономическият оператор отговаря на задължителните стандарти или системи за екологично управление?
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно стандартите или системите за екологично управление могат да бъдат представени:
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	[] Да [] Не




[……] [……]




(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]


Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати
Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият орган или възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или правила, които трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите, които ще бъдат поканени за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази информация, която може да бъде съпроводена от изисквания относно видовете сертификати или форми на документални доказателства, ако има такива, които трябва да бъдат представени, се съдържа в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.
Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за състезателен диалог и партньорства за иновации:
Икономическият оператор декларира, че:
	Намаляване на броя
	Отговор:

	Той изпълнява целите и недискриминационните критерии или правила, които трябва да бъдат приложени, за да се ограничи броят на кандидатите по следния начин:
В случай, че се изискват  някои сертификати или други форми на документални доказателства, моля, посочете за всеки от тях, дали икономическият оператор разполага с изискваните документи:
Ако някои от тези сертификати или форми на документални доказателства са на разположение в електронен формат[footnoteRef:44], моля, посочете за всички от тях: [44: 	Моля, посочетеяснокъмкойдокументсеотнасяотговорът.] 

	[……]


[…][] Да [] Не[footnoteRef:45]


(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……][footnoteRef:46] [45: 	Моля да сеповтори толкова пъти, колкото е необходимо.]  [46: 	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.] 



Част VI: Заключителни положения
Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и точна, и че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни данни.
Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в случаите, когато:
а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна безплатно[footnoteRef:47]; или [47: 	При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уебадрес, орган илис лужба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на възлагащияорган или на възложителя д агонаправи.Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено от съответното съгласие за достъп.] 

б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно[footnoteRef:48], възлагащият орган или възложителят вече притежава съответната документация. [48: 	В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея от Директива 2014/24/ЕС] 

Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или възложителя съгласно част I, раздел A] да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на [посочете процедурата за възлагане на обществена поръчка:(кратко описание, препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер)].
Дата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и):  [……]


Дата:………………………г


Приложение №3

До Община Сливница 
Град Сливница, п.к. 2200, пл. „Съединение“ № 1



ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА


от .......................................................................................................................................................
(наименование на участника)

и подписано................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
(трите имена и ЕГН)

в качеството му на .....................................................................................................................
(на длъжност)
с ЕИК/БУЛСТАТ ............................................................................................................


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознах(ме) с изискванията в документацията и условията за участие в избора на изпълнител на обществена поръчка с предмет „……………………………“(посочва се наименованието на поръчката)
 	
Заявявам/е:
1. Желая (ем) да участвам (е) в обществена поръчка с предмет „……………………………………………………….“ (посочва се наименованието на поръчката). 
2. При подготовката на настоящото предложение съм/сме спазил(и) всички изисквания на Възложителя за нейното изготвяне.
3. Декларирам(е), че това предложение е със срок на валидност ……………… (………………….) месеца, считано от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата
4. Декларирам(е), че съм запознат(а)/запознати с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приемам(e) го без възражения и ако участникът, когото представлявам(e), бъде определен за изпълнител, ще сключа(им) договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията на обществената поръчка, в законоустановения срок.
5. Декларирам(е), че при изготвяне на офертата са спазени задълженията свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.
6. В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката гарантираме, че сме в състояние да изпълним поръчката в срок до ………… (…………….словом) календарни дни от датата на възлагане.
Към настоящото представяме:
 Предложение за изпълнение на поръчката (Техническо предложение) в съответствие с документацията за участие  и изискванията на възложителя.
ВАЖНО! Моля попълнете настоящия раздел според предварително обявените условия на поръчката и изискванията на възложителя и показателите за оценка (Указания за разработване) на офертите според посоченото в Методиката за оценка.
(*ПРЕДСТАВЯ СЕ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В СВОБОДНА ФОРМА!)
7.1. Показател П1: „Организация за изпълнение на поръчката“:
Посочва се организацията за изпълнение на строителството съгласно Техническата спецификация.
В случай, че бъдем определени за изпълнители, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на договора, съгласно документацията за участие в посочения срок от възложителя.
Гаранционните срокове за обекта ще съответстват на минималните гаранционни срокове съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и няма да бъдат по-кратки от посочените там.
Удостоверяваме и потвърждаваме, че:
-  Ще подписваме съответните актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и договорните условия на договора;
- Строително-монтажните работи (СМР/СРР) ще бъдат изпълнени  в съответствие със съществените изисквания към строежите, определени чрез Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и другото приложимо действащо законодателство в областта на строителството.
8. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника - оригинал/нотариално заверено копие (попълва се в зависимост от приложения документ);
9. Декларация Приложение №4;
10. Приемо-предавателен протокол за посещение на обекта - оригинал. 

Декларираме, че ми/ни е известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни в настоящото Техническо предложение.


Дата : ___________  г.                             		Подпис и печат :............................. 
(длъжност и име)



                
Приложение №4
ДЕКЛАРАЦИЯ


Долуподписаният: ...................................................................................................................,
	/собствено, бащино, фамилно име/
в качеството си на ......................................................................................................................
	/длъжност/
на ……………............................................................................................................................,	/наименование на юридическото лице, физическото лице - ЕТ/
БУЛСТАТ/ЕИК .........................................., седалище .............................................................
 и адрес на управление: ............................................................, тел./факс ..............................,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
че при изготвяне на офертата за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: …………………………. са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд 


гр: ..........................	ДЕКЛАРАТОР: 
дата: ......................	/име и фамилия и подпис/
 


Приложение №5

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от ..................................................................................................................................................
(наименование на участника)
и подписано от ..........................................................................................................................
(трите имена и ЕГН)
в качеството му на ...................................................................................................................
(на длъжност)
с ЕИК/БУЛСТАТ ............................................................................................................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
1. Желая(ем) да участвам(е) в обществена поръчка с предмет „………………………………….“ (посочва се наименованието на поръчката), като за изпълнение на поръчката предлагаме 
ОБЩА ЦЕНА: …………………..................................................      / цифром  в лева без ДДС /
Словом без ДДС: ............................................................................................................................
                        [посочва се словом стойността и валутата - лева]
ОБЩА ЦЕНА: …………………..................................................      / цифром  в лева с ДДС /
Словом с ДДС: ............................................................................................................................
                        [посочва се словом стойността и валутата - лева]

Посочените цени за изпълнение на строително-монтажни работи, съгласно одобрения инвестиционен проект се формират в приложени КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА /Приложение № 5.1./, изготвени инвестиционен проект като същата се прилагат към ценовото предложение. 

Посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на предвидените дейности в съответствие с нормите и нормативите действащи в Република България. Цените са посочени в български лева. 
Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.
2. Запознати сме с условието на процедурата и Закона за обществените поръчки, че участник, чието предложение, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка,  ще трябва писмено да докажем как сме постигнали тази цена по смисъла на чл. 72 от ЗОП, с подробна писмена обосновка за начина на нейното образуване. Комисията  изисква подробна писмена обосновка за начина на  образуване на предложението, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.
3. Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за изпълнители, да изпълним строителството, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите залегнали в (проектно) договора, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя, вкл. външни за страната органи.
Запознати сме, че ако участник включи елементи от ценовото си предложение извън съответния плик, ще бъде отстранен от участие в процедурата.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Приложения: Количествено-стойностна сметка - /Приложение № 5.1./, изготвена, съгласно инвестиционния проект, анализни цени.

Дата: ..............................                             ПОДПИС И ПЕЧАТ: ..............................






Приложение №5.1
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
Раздел XIII: Проект на договор


Приложение №6
ДОГОВОР 

Днес, ………….. година в гр. Сливница, на основание чл. 112, ал. 1 и чл.114 от Закона за обществените поръчки и в изпълнение на Решение №……………….. г. на Кмета на община Сливница, БУЛСТАТ 000776517, за определяне на изпълнител  в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Реконструкция на част от съществуващата водоснабдителна система и съоръжения на град Сливница, община Сливница -II-ри етап - подмяна на водопроводна мрежа по улици "Цар Симеон Велики" иул."Неделище"разположени между бул." 1300 години България и ул."Генерал Гурко", така също улици "Генерал Гурко";"Панайот Хитов";"Атанас Узунов";"Панайот Волов";"Тодор Г. Влайков"разположени между улици " Цар Симон Велики" и улица " Неделище", улиците "Васил Петлешков" и "Мир" разположени между ул." Цар Симон Велики ", и ул." Хан Аспарух", и улица без изход "Ален Мак" с вход от улица " Цар Симеон Велики"”, между: 

1. ВАСКО ДИМИТРОВ СТОИЛКОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВНИЦА с БУЛСТАТ 000776517 и административен адрес: гр. Сливница, пл. „Съединение“ №1,  в качеството му на ВЪЗЛОЖИТЕЛ, по смисъла на чл.5, ал.2, т.9 от ЗОП
и 
2. ……………………, със седалище и адрес на управление: ………………………………, ЕИК …………………., представлявано от ……………………….. - Управител, наричано за краткост в договора ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящият договор под условие, с който страните се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни СМР по проект, възложен с обществена поръчка с предмет: “Реконструкция на част от съществуващата водоснабдителна система и съоръжения на град Сливница, община Сливница -II-ри етап - подмяна на водопроводна мрежа по улици "Цар Симеон Велики" иул."Неделище"разположени между бул." 1300 години България и ул."Генерал Гурко", така също улици "Генерал Гурко";"Панайот Хитов";"Атанас Узунов";"Панайот Волов";"Тодор Г. Влайков"разположени между улици " Цар Симон Велики" и улица " Неделище", улиците "Васил Петлешков" и "Мир" разположени между ул." Цар Симон Велики ", и ул." Хан Аспарух", и улица без изход "Ален Мак" с вход от улица " Цар Симеон Велики"”. съгласно техническите проекти за изпълнение на обществената поръчка, документацията по поръчката, конкретните технически предложения и финансови параметри при условията и в съответствие с офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от този договор, като за обекта следва да се изпълни следното:
Изпълнение на Строително-монтажни работи /СМР/ по реализиране на строителството на обекта в съответствие със:
· Инвестиционният проект.
· Документацията за възлагане на обществена поръчка;
· Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включващо всички видове дейности, които ще се изпълняват;

 (2) При установена по време на строителството разлики в предвидените количества на отделните видове СМР, вследствие направени точни измервания на мястото на изпълнение, е допустимо замяна в количествена сметка (КС) / количествено-стойностната сметка (КСС) при спазване на условията касаещи замяна на количества съгласно раздел чл.9 ал.16 от настоящия договор.
(3) При установена по време на строителството необходимост от промяна / замяна на определен вид материал в конкретна позиция от КСС, то такава промяна/замяна е допустима, при спазване на условията, касаещи замяна на количества, съгласно раздел чл. 9, ал. 17 от настоящия договор.

ІІ. ЦЕНА НА ДОГОВОРА
Чл. 2. (1) Общата стойност за изпълнение на всички дейности по предмета на договора е ……………….. (……………..словом) без ДДС, респективно ……………… ((……………..словом) с ДДС, определена съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(2)Посочената стойност за изпълнение на СМР, съгласно одобрения инвестиционен проект е формирана съгласно количествено-стойностна сметка към ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(3)Всички държавни и местни такси, които трябва да бъдат заплатени за въвеждането на обекта в експлоатация не са включени в цената на договора и са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(4)Когато е приложимо, таксите за първоначален технически преглед на съоръжението/ята са за сметка на строителя.

ІІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.3(1)При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на задълженията си по него в размер на 1% (един процент) от общата стойност на договора, определена въз основа на ценовата му оферта.
(2) В случай, че гаранцията за изпълнение е под формата на парична сума или банкова гаранция, тя се освобождава до 60 дни след приключване на всички възложени с настоящия договор работи и въвеждане на обекта в експлоатация. 
(3) В случай, че гаранцията за изпълнение е под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя застрахователна полица със срок на валидност не по-малко от 60 дни след въвеждане на обекта в експлоатация. Застраховката следва да отговаря на следните изисквания:
- да е сключена със застраховател, отговарящ на изискванията на чл.12, ал.1, т.1, 2 и 3 от Кодекса за застраховането (Обн. ДВ бр. 102 от 29.12.2015 г., в сила от 01.01.2016 г.);
- застрахователната сума по застраховката да бъде равна на 5% (пет процента) от общата стойност на договора;
- застраховката трябва да бъде сключена за конкретния договор и в полза на община Сливница;
- застрахователната премия трябва да е платима еднократно;
- със срок на валидност най-малко 60 дни след срока на изпълнение на договора.
(4) Гаранцията за изпълнение покрива всяко неточно изпълнение на договора, в резултат на недобросъвестно поведение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и поправяне на некачествено изпълнени работи, които не са отстранени своевременно от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията по ал.1, ако в хода на изпълнението възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.
(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи/усвои гаранцията до размера на уговорените с настоящия договор неустойки, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни и/или изпълни частично задълженията си по този договор или забави тяхното изпълнение. При прекратяване дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи/усвои целия размер на гаранцията за изпълнение.
(7) В случай на удължаване срока за изпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава съответно да удължи срока на валидност на гаранцията.

ІV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащанията по този договор по банков път, по посочена по–долу банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на части, по следния начин:
4.1. Авансово плащане в размер до 25% (двадесет и пет процента) от общата стойност на договора. Авансово плащане се извършва след подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа и при наличие на финансови средства. Авансовото плащане се приспада пропорционално от извършваните междинни плащания и от окончателното плащане. След получаване на авансовото плащане Изпълнителя е длъжен да издаде фактура. 

4.2. Междинни плащания: Междинни плащания: до 90 % (деветдесет процента) от общата стойност на договора след приспадане на платения аванс и при наличие на финансови средства. Междинни плащания се извършват за действително извършени работи СМР, съгласно КСС към одобрения инвестиционен проект. Междинните плащания се извършват въз основа на протоколи за установяване на завършени и подлежащи на плащане натурални видове и количества работи (образец 19 и сметка 22 – тези протоколи не са образци от Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), придружен със сертификати, протоколи за изпитвания  на вложените материали, гаранционни карти и др., подписани от Изпълнителя и лицето, осъществяващо инвеститорски контрол на строежа.

4.3. Окончателно плащане е в размер на разликата получена, като от одобрените и подлежащи на разплащане разходи по дейностите на поръчката, съобразно стойността на договора, се приспаднат извършените авансово и междинни плащания към Изпълнителя. Окончателно плащане се осъществява след приемане на обекта от Възложителя и съставяне на Акт Образец №15. 

4.4. Забава на плащане не е основание за спиране изпълнението на дейностите по договора.

(2) Заплащането ще се извършва по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банкови реквизити:
Банка  ……………….
BIC: …………………..
IBAN: ……………………
При промяна в банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то същият уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в седемдневен срок от настъпване на обстоятелството.
(4) При издаване на разходооправдателен документ (фактура или документ с еквивалентна доказателствена стойност) за извършване на плащане по настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да посочва в него, наименованието на поръчката и номера и датата на настоящия договор. 
(5) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да извърши директно плащане към подизпълнителя при условията на чл.66, ал.4-8 от ЗОП. 
(6) За приложимите правила относно директните разплащания с подизпълнители се прилага реда по чл.66 от ЗОП.

V. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.5. (1) Срокът за изпълнение на възложените с настоящия договор работи възлиза общо на ………….. календарни дни (съгласно техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ).
(2) Срокът, общо за изпълнение на възложените с настоящия договор работи, започва да тече, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и осигурена възможност за започване на изпълнението и приключва с подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година. 
(3) (КЛАУЗА ЗА ОТЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ) 
[bookmark: _GoBack]Поръчката, въз основа на която се сключва настоящият договор, е открита при условията на чл. 114 от ЗОП и изпълнението на договора започва след осигуряване на финансиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено уведомява  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за осигурено финансиране, а в случай, че към датата на подписване на договора се осигури финансиране то ал.3 ще отпадне. В случай на частично осигуряване на финансиране ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще уведоми  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ кои клонове на водопроводната мрежа, предмет на обществената поръчка, да изпълнява, съобразно осигурения финансов ресурс, като в този случай изпълненото следва да е напълно функциониращо и годно за въвеждане в експлоатация.
(4) Изпълнението на договора може да бъде временно спряно, ако възникнат извънредни обстоятелства[footnoteRef:49], извън волята на страните по Договора, както и при настъпване на изключителни обстоятелства по смисъла на §2, т.17 от ДР на ЗУТ, които възпрепятстват изпълнението или го правят трудно или рисковано. При спиране изпълнението на договора, в посочените хипотези в предходното изречение, следва да бъдат съставени съответните актове по време на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.  [49:  „Извънредно обстоятелство“ е всяка непредвидена извънредна ситуация или събитие извън контрола и волята на страните, която пречи на която и да било от тях да изпълнява някое от своите договорни задължения, възникването му не може да се отдаде на умисъл или непредпазливост от тяхна страна (или от страна на техни изпълнители, представители или служители), не е възможно да бъде предвидена при спазване на принципа на добросъвестността и се окаже непреодолима. Никоя страна не носи отговорност за нарушение на нейните договорни задължения, ако е била възпрепятствана да ги изпълнява заради наличие на извънредна ситуация извън волята на страните.] 


VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, във всички етапи на изпълнението на договора, да спазва императивните разпоредби на ЗУТ, регламентиращи задълженията на строителя, като носи изцяло риска и отговорността за всички опасности по изпълнение на работите или доставените материали и оборудване, вложени в строителството, по време на целия срок на договора, определен в раздел V на този договор. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да държи на обекта едно копие от инвестиционния проект и да го предоставя, при поискване от представители участници в строителството и контролните органи.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен своевременно да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички обстоятелства, които създават реални предпоставки за забавяне или спиране изпълнението на строително-монтажните работи и/или други дейности по реализация на обекта.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпълнява дейностите по договора при спазване на условията на Договора за безвъзмездна финансова помощ, съгласно който се осигурява финансиране на обекта, както и указанията и насоките на финансиращия орган за реализация на строителството.
(5) За срока на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа валидна застраховка за покриване на пълната му професионална отговорност като строител, съгласно изискването на чл. 171 от Закона за устройството на територията и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството /ДВ бр.17 от 2004 год./.
(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да се запознае със съществуващите съоръжения и проводи на техническата инфраструктура в района на извършване на работите, доколкото са отразени в публично достъпни архиви и/или регистри и/или информационни масиви или са посочени в предадени му от Възложителя документи. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще отговаря за щети по съоръжения и проводи на техническата инфраструктура, нанесени от него или от лица, ангажирани от него и работещи на площадката, освен когато не е имал възможност да научи за тях при полагане на разумна грижа за това. Всякакви дейности по отстраняване на щети и възстановяване трябва да се извършват в технологично най – краткия срок. 
(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще съгласува с компетентните органи и участници в строителния процес работите си по преместване и последващо възстановяване, ако е необходимо, на съоръжения и проводи на техническата инфраструктура и/или затваряне и ограничаване на пътища и улици, по начин, който да предизвика най-малки смущения за населението. Във всички случаи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще отправя исканията си за съгласуване поне 3 дни преди планираното започване на работите по такива съоръжения, придружени с подходяща обосновка и копия на изискуемите разрешителни, когато е приложимо. 
(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява задълженията си самостоятелно или с подизпълнител. При ползване на подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва разпоредбите на чл. 66 от Закона за обществени поръчки. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор за подизпълнение, ако е обявил в офертата си ползването на подизпълнители.
(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да възстанови без протест суми по нередности, установени като допуснати по негова вина в процеса на изпълнение на настоящия договор, заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени средства.
(10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сертификати за съответствие и декларации за произхода на материалите, влагани в строителството.
(11)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
-да извърши за своя сметка дейностите, както и да заплати дължимите такси за третиране на строителни отпадъци и излишни земни маси, съгласно местните наредби;
-при необходимост от ползване на тротоарни площи и площи общинска и държавна собственост, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да заплати за своя сметка дължимите такси;
-разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за изграждане на обекта са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
-да съгласува в писмен вид с Възложителя доставката на материали и оборудване по отношение на осветителни тела, елементите на системите за видеонаблюдение, СОТ и контрол на достъпа, озвучителната техника за съдебните зали, климатизация и пр.

(12)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава след завършване на СМР на обекта за изготви и предаде на Възложителя екзекутивната документация на обекта по реда на чл.175 от ЗУТ.

Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи уговореното възнаграждение и освобождаване на гаранциите за изпълнение и авансово предоставени средства в срокове и размери, посочени в настоящия договор;
2. Да получи базова информация и документи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, необходими за изпълнение на задълженията си;
3. Да получава съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при възникване на необходимост от това за целите на изпълнението на поръчката;
4. Да изисква спазване на конфиденциалност от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по отношение на свързани с негова търговска тайна предложения и дейности, които прилага за качественото изпълнение на настоящия договор.

VІI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е задължен да заплаща сумите по начина и в сроковете определени в този договор.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е задължен да оказва всякакво нужно съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на работите, възложени с настоящия договор.
(3) В тридневен срок от сключване на договора с избрания консултант, който ще упражнява строителен надзор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за представители на Строителния надзор и Възложителя, които ще подписват всички актове и протоколи съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителната площадка с Протокол обр. № 2 (и/или обр. № 2а когато е приложимо) към чл. 7, ал. 3, т. 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа и да осигури свободен достъп до обекта съгласно одобрения от него график.
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цялата необходимата изходна информация за точното и качествено изпълнение на възложените с настоящия договор работи. 
(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, във всеки момент по време на изпълнение на договора, на достъп до обекта, лично или чрез негови представители, за осъществяването на контрол на изпълнението относно качеството, стадиите на изпълнението, както и присъствие на свои представители при съставянето и подписването на документи – актове и протоколи, издавани по време на строителството, доставките и монтажа, съгласно действащата нормативна уредба.

VІIІ. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ. ЗАПОВЕДНА КНИГА НА СТРОЕЖА.
Чл.9. (1) Всички обстоятелства, свързани с изпълнението на този договор, като предаване и приемане на строителната площадка, приемане на изпълнените строително-монтажните работи, както и такива подлежащи на закриване, съставяне на междинни и окончателни актове и протоколи за приемане и предаване на строително-монтажните работи и други, се документират и оформят от представителите на страните по договора, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и приложимата нормативна уредба, както и документи съгласно указанията на финансиращата програма за искане за плащане, доказващи количественото и качествено изпълнение на дадения вид дейност. 
(2) Актовете и протоколите се съставят във форма и вид, предписан от нормативните документи, и имат доказателствена сила при установяване на обстоятелствата, свързани със започването, спирането, изпълнението и приемането на работите по предмета на настоящия договор.
(3) Актовете и протоколите се изготвят въз основа на данни от строителните книжа, от други документи, изискващи се по съответния нормативен акт, от договорите, свързани с изпълнението на строежите, и от констатациите при задължителни проверки, огледи и измервания на място.
(4) За съставяне на съответните актове и протоколи строителят или заинтересуваната друга страна (участник в строителството) отправя писмена покана до другите страни, като срокът следва да е 7 (седем) календарни дни. 
(5) Ако представител на поканената страна не се яви до 24 часа след определения в поканата срок, актът или протоколът се подписва от явилите се страни, като в него се отбелязват номерът и датата на поканата. Неявилата се страна се замества от органа, издал разрешението за строеж, или от упълномощено от него длъжностно лице. Липсата на подпис на поканената, но неявила се страна не е основание за обявяване на акта или протокола за недействителен.
(6) При констатиране на несъществени недостатъци, които не възпрепятстват нормалният ход на изпълнение на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не може да откаже да приеме изпълненото. За тези недостатъци се съставят протоколи в които се договарят сроковете, в които следва да бъдат отстранени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка.
(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира качеството на извършените строителни, монтажни и инсталационни работи и поема задължението да отстранява появилите се дефекти и недостатъци по време на гаранционния срок.
(8) Страните уговарят гаранционни срокове за видовете строително-монтажни работи в размер съгласно минималните изисквания на Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи.
(9) Гаранционният срок започва да тече от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.
(10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поправи всяка некачествено изпълнена работа, за която има надлежно съставен протокол за констатация, съгласно действащото законодателство, или констатирано договорно нарушение. 
(11) Проявените дефекти и недостатъци се констатират с протокол, подписан от представители на страните по договора и Строителния надзор, в който се посочват и сроковете за отстраняването им.
(12) Всички предписания и заповеди, свързани с изпълнението на СМР, издадени от оправомощените за това лица и специализираните контролни органи съгласно Закона за устройство на територията, се вписват в заповедната книга на Строежа, която се съхранява на строежа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Лицата, издали предписанията, респ. заповедите, задължително ги подписват и датират. 
(13) Предписанията и заповедите, вписани в заповедната книга, са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(14) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не иска да изпълни предписание или заповед на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или КОНСУЛТАНТА, той има право в 3-дневен срок от тяхното издаване да впише мотивиран отказ в заповедната книга.
(15) В случай, че в 7-дневен срок от вписване на мотивирания отказ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или КОНСУЛТАНТЪТ писмено не отмени предписанието или заповедта си, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в 3-дневен срок може да направи възражение пред органите на ДНСК, като до произнасянето им строителството се спира. След проверка органите на ДНСК издават задължителни указания, свързани с изпълнението на СМР по договора. 
(16) При установени по време на строителството разлики в предвидените количества на отделните видове СМР, вследствие направени точни измервания на мястото на изпълнение, е допустимо замяна в количествена сметка (КС) / количествено-стойностната сметка (КСС) при спазване на следните условия:
1. Искане за плащане за тези промени може да бъде направено единствено след приключване на СМР на обекта.
2. Изпълнителят задължително представя към искането за плащане документи, подкрепящи исканите промени – заменителна таблица, констативни протоколи, становища на компетентни органи, заповедна книга, актове за приемане на СМР и др.
3. След направената промяна общата стойност на КСС към договора за строителство не се увеличава.
4. Промяната в количеството на всяка конкретна позиция в КСС не надвишава с повече от 15% първоначално определеното количество, както в посока увеличаване, така и в посока намаляване. Общата стойност на количествата, надвишени до 15% от първоначално определеното количество се компенсира с общата стойност на количествата, намалени до 15% от първоначално определеното количество. Намаленията над 15%, както и неизпълнените позиции, не могат да бъдат използвани за компенсиране на надвишени количества до 15%.
5. Общата стойност на промените за целия период на изпълнение при намаляване на количествата на СМР не трябва да надвишава 10% от стойността на КСС към договора за строителство.
6. Общата стойност на промените за целия период на изпълнение при увеличаване на количествата на СМР не трябва да надвишава 10% от стойността на КСС към договора за строителство в случаите, когато се компенсира с намаляване на други количества. Увеличението в количествата на стойност над 10% от стойността на КСС не се компенсира с каквото и да е намаляване в количества и остава за сметка на изпълнителя.
(17) В случай че се налага промяна/замяна на определен вид материал в конкретна позиция от КСС, то такава промяна/замяна е допустима, само в случай че качеството/техническите характеристики на новия вид материал са по-добри, а единичната цена за съответната позиция остава същата или е по-ниска, от съответната цена по договора с Изпълнителя. При искане за възстановяване на средства за тази промяна, изпълнителят задължително представя копие на документи, подкрепящи исканите промени – заменителна таблица, констативни протоколи, становища на компетентни органи, заповедна книга, актове за приемане на СМР с отразена извършената промяна/замяна на материала, анализи на единичните цени на СМР и др. анализи на единичните цени на СМР и др.

ІХ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ
Чл.10. (1) При неспазване на срока за изпълнение на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,01 % от стойността на неизпълнените видове работи по обекта, за всеки ден закъснение, но не повече от 10 % от тази стойност. 
(2) Предвидените в договора неустойки не лишават изправната страна от правото да търси обезщетение за вреди - претърпени загуби и пропуснати ползи, доколкото те са пряка и непосредствена последица от лошото изпълнение и са могли да бъдат предвидени при пораждане на задължението. Но ако неизправната страна е била недобросъвестна[footnoteRef:50], тя отговаря за всички преки и непосредствени вреди. [50:  По смисъла на този договор „недобросъвестност“ означава умисъл или груба небрежност.] 


Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. РАЗВАЛЯНЕ.
Чл.11. (1) Действието на този договор се прекратява:
11.1.1. с изпълнение на всички задължения по договора;
11.1.2. по взаимно съгласие между страните;
11.1.3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.
11.1.4. с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е в състояние да изпълни своите задължения.
11.1.5. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да предизвика, да предвиди и/или предотврати, с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата включително при неосигуряване на финансиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай само на частично осигуряване на финансиране договорът остава в сила за осигурената част, а в останалата част се прекратява.	
11.1.6. По реда на чл.118, ал.1  от ЗОП; 
 (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора, без да дължи каквато и да е неустойка и без да отправя покана за доброволно изпълнение по смисъла на чл. 87 от ЗЗД когато:
11.2.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работите, които са му възложени в срок от 15 (петнадесет) работни дни, считано от датата на получаване на писмо по чл. 5, ал. 2 по-горе или съставяне на Протокол обр. № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, при условия, че липсва двустранно констатиране на обективни обстоятелства, които обуславят незапочването на работите;
11.2.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в неплатежоспособност или когато бъде открита процедура за обявяване в несъстоятелност или ликвидация.
11.2.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не успее да осигури необходимото финансиране за изпълнение на дейностите по договора вкл. в случаите по ал.1, т.11.1.5.
(3) Към момента на разваляне на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да преустанови по нататъшната работа, с изключение на тази, която е свързана с обезопасяването на строителната площадка, и да предаде по надлежния ред всички строително-монтажни работи, изпълнени от него към датата на разваляне, както и съпътстващата строителна документация;
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да развали договора по общия ред когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ:
11.4.1. Системно не изпълнява задълженията си по договора;
11.4.2. Възпрепятства или отказва, без основателна причина, необходимо действие/съдействие при съгласуване или одобряване на проектите, подписване на актовете или протоколите по отчитането и приемането на строителството.

ХІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл.12. (1) За неуредените в този договор въпроси, се прилагат нормите на действащото законодателство.
(2) Страните се съгласяват при възникване на спорове във връзка с изпълнението на поетите задължения или неуредени в договора въпроси, да решават същите чрез преговори, в дух на взаимно разбирателство. При непостигане на споразумение, всяка от страните може да отнесе спора за разрешаване пред компетентния съд, с оглед естеството му и съгласно действащото законодателство, регламентиращо тези отношения.
Страните посочват адреси за кореспонденция, както следва:
За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. Сливница, пл. „Съединение“ №1
За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: …………………………………..
(3) При настъпване на промяна в посочените адреси за кореспонденция, страните са длъжни да се уведомяват своевременно. В противен случай всички документи и известия, надлежно адресирани до посочения адрес за кореспонденция, ще се считат редовно връчени.
(4) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност или целта, срока на съществуване, органите на управление и представителство, вида и състава на колективния орган на управление на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в 7-дневен срок от вписването й в съответния регистър.
(5) Страните нямат право да прехвърлят изцяло или частично правата и задълженията си по Договора, с изключение на хипотезите на Чл. 117 от ЗОП.
(6) Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки. Възложителят може да поиска едностранно изменение на договора, в случай че при публикуване на нормативна уредба възникнат обстоятелства за изменение на цената или други опции, без това да променя предмета на поръчката, съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
(7) Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.
Неразделна част от договора са представените с офертата на Изпълнителя: техническо предложение, ценовото предложение и техните приложения.
Настоящият договор се състави и подписа в 2 /два/ еднообразни екземпляра – един екземпляр за Възложителя и един екземпляр за Изпълнителя, както следва:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                               ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
.................................	.................................

ВАСКО СТОИЛКОВ                                                       ………………………
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВНИЦА                         …………………………


(Кр. Иванова – Гл. счетоводител)
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